## стр.1
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 № 347
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
ООО "Энергошаля" за 2017 год.
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Ввод мощностей [отчетный год] |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт | план ** | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 24.4922 | 12.0052 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 24.4922 | 12.0052 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 24.4922 | 12.0052 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очистные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Налоговая" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. |  | 1.4667 | 0.71888 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.7 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.8 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.9 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.10 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.11 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.12 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.13 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.14 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.15 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.16 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. |  | 1.3106 | 0.6424 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.17 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. |  | 1.4667 | 0.71888 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.18 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.19 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. |  | 1.2655 | 0.62031 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.

## стр.3
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии за 3 квартал 2017 года
ООО "Энергошаля" за 2017 год.
№ № | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [9 empty] | Снижение потерь в результате реализа- ции ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объек- ты ***
|  | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | коли-чество и марка силовых трансфор-маторов, шт. | мощ-ность, МВА | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | про-тяжен-ность, км
| ВСЕГО, | 24.4922 | 1.6658 | 3.4252 | 19.4012 | 0 | 12.0052 | 1.6658 | 0 | 10.3394 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23.204
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 24.4922 | 1.6658 | 3.4252 | 19.4012 | 0 | 12.0052 | 1.6658 | 0 | 10.3394 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23.204
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 24.4922 | 1.6658 | 3.4252 | 19.4012 | 0 | 12.0052 | 1.6658 | 0 | 10.3394 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23.204
1.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.1 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 2.124
1.1.2 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.1 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.808
1.1.3 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очистные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.1 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 1.748
1.1.4 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Налоговая" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | 1.4667 | 0.087674 | 0.18603 | 1.193 | 0 | 0.71888 | 0.087674 | 0 | 0.63121 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.4 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.25 |  | 0.135
1.1.5 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.25 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 2.305
1.1.6 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.16 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.993
1.1.7 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.16 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.395
1.1.8 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.25 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.395
1.1.9 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.25 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 2.305
1.1.10 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.16 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.993
1.1.11 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.25 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 2.305
1.1.12 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.63 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.798
1.1.13 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.4 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.798
1.1.14 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.16 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.395
1.1.15 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.16 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 0.135
1.1.16 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | 1.3106 | 0.087674 | 0.18541 | 1.0375 | 0 | 0.6424 | 0.087674 | 0 | 0.55473 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.25 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.22 |  | 0.395
1.1.17 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | 1.4667 | 0.087674 | 0.18603 | 1.193 | 0 | 0.71888 | 0.087674 | 0 | 0.63121 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.4 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.25 |  | 1.748
1.1.18 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.1 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 2.124
1.1.19 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. | 1.2655 | 0.087674 | 0.17923 | 0.99861 | 0 | 0.62031 | 0.087674 | 0 | 0.53264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до1970 | 25 | 1ТМ | 0.1 | до1970 | 25 | дер. На ж/б прист |  | 0.31 |  | 2.305
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
*** | Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
**** | Для сетевых организаций.
Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт |  |  |  | Установленная мощность центра питания, МВА |  |  |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  |  |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  |  |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
[6 empty] | факт 2016 года |  | факт 2017 года |  | факт 2016 года |  | факт 2017 года |  | факт 2016 года |  | факт 2017 года |  | факт 2016 года |  | факт 2017 года
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1
2
…
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [7 empty] | млн. руб.
|  | факт 2016 года |  |  |  | факт 2017 года |  |  |  | факт 2016 года |  |  |  | факт 2017 года
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП№ 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 3, п.Сабик | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим"опора № 27- ТП № 5 Школа Илим" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 -ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 -ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 -ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90 "; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №3 опора №52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат " ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 -ТП № 60 "Пищекомбинат" ; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Комсомольская Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора №16 - ТП№ 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фидер № 2, п. Сабик. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" ; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 " Некрасова Сарга""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 10 "Советская Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга"опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер"ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим "; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № , п. Илим. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим ""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очистные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Налоговая" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0