## Приложение №1
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
Приложение №1 к приказу Минэнерго России от 05.04.2013г.№185
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы на 2015 год
№ | №№ | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта, тыс.руб. | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  | Объем финансирования****
[11 empty] | план года 2015 | итого | план года 2015 | итого
|  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей
|  | ВСЕГО |  | 2,76МВт/5,71 км | 651.31 |  |  | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 2,76МВт/5,71 км | 2,76МВт/5,71 км | 15.52 | 15.52
|  | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0,81МВт/4,45 км | 519.24 |  |  | 7.496 | 7.496 | 7.496 | 0,81МВт/4,45 км | 0,81МВт/4,45 км | 7.496 | 7.496
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0,81МВт/4,45 км | 519.24 |  |  | 7.496 | 7.496 | 7.496 | 0,81МВт/4,45 км | 0,81МВт/4,45 км | 7.496 | 7.496
1 | 1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Фрунзе ", р.п. Шаля. |  | 0.16 | 18.89 | 2015 | 2015 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 0.16 | 0.16 | 1.094 | 1.094
| 1.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15/11- ТП № 2 "Фрунзе", р.п. Шаля. |  | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | 0.05
| 1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2 "Фрунзе " - опора № 1 фидер№ 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 2 "Фрунзе " - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 2 "Фрунзе " - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля |  | 0.17 | [6 empty] | 0.17 | 0.17
2 | 2.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", д. Пермяки. |  | 0.25 | 250.17 | 2015 | 2015 | 5.243 | 5.243 | 5.243 | 0.25 | 0.25 | 5.243 | 5.243
| 2.2 | ВЛ-10 кВ "фидер Пермяки" опора № 15 - ТП № 1 "Пермяки", д.Пермяки. |  | 1.9 | [6 empty] | 1.9 | 1.9
| 2.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки" - опора № 1 фидер № 2, д. Пермякм |  | 2.13 | [6 empty] | 2.13 | 2.13
3 | 3.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Центр Сарга", п. Сарга. |  | 0.4 | 250.18 | 2015 | 2015 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 0.4 | 0.4 | 1.159 | 1.159
| 3.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 6 опора № 21 - ТП № 4 "Центр Сарга", п. Сарга. |  | 0.02 | [6 empty] | 0.02 | 0.02
| 3.3 | ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "Центр Сарга " - опора№ 1 фидер № 1"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "Центр Сарга " - опора № 1 фидер № 2"; ВЛ-0,4 кВ " ТП № 4 "Центр Сарга " - опора № 1 фидер № 3", п. Сарга. |  | 0.18 | [6 empty] | 0.18 | 0.18
Создание систем телемеханики и связи
Объект 1
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Объект 1
|  | Новое строительство |  | 1,95МВт/1,26км | 132.07 |  |  | 8.024 | 8.024 | 8.024 | 1,95МВт/1,26км | 1,95МВт/1,26км | 8.024 | 8.024
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1,95МВт/1,26км | 132.07 |  |  | 8.024 | 8.024 | 8.024 | 1,95МВт/1,26км | 1,95МВт/1,26км | 8.024 | 8.024
1 | 1.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 64 "ЖК Энгельса", р.п.Шаля. |  | 0.4 | 20.09 | 2015 | 2015 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 0.4 | 0.4 | 1.104 | 1.104
| 1.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 83/5 - ТП № ТП№ 64 "ЖК Энгельса", р.п. Шаля. |  | 0.11 | [6 empty] | 0.11 | 0.11
2 | 2.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 66 "ЖК Свердлова", р.п.Шаля. |  | 0.63 | 32.55 | 2015 | 2015 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 0.63 | 0.63 | 1.792 | 1.792
| 2.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 39 - ТП № ТП№ 66 "ЖК Свердлова", р.п. Шаля. |  | 0.38 | [6 empty] | 0.38 | 0.38
3 | 3.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 68 "ЖК Ленина" , р.п.Шаля. |  | 0.4 | 19.91 | 2015 | 2015 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 0.4 | 0.4 | 1.093 | 1.093
| 3.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 52 - ТП № 68 "ЖК Ленина", р.п. Шаля. |  | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1
4 | 4.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 43 Маслозавод" и ПС 10/0,4 кВ "ТП № 45 Ясная 2", р.п. Шаля. |  | 0.32 | 38.29 | 2015 | 2015 | 2.097 | 2.097 | 2.097 | 0.32 | 0.32 | 2.097 | 2.097
| 4.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 19/37 -ТП № 45 "Ясная 2", ВЛ-10кВ "фидер № 11опора №1 9/44 -ТП № 43 "Маслозавод", р.п. Шаля. |  | 0.14 | [6 empty] | 0.14 | 0.14
| 4.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 43 "Маслозавод" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 43 "Маслозавод" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 45 "Ясная 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 45 "Ясная 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. |  | 0.21 | [6 empty] | 0.21 | 0.21
5 | 5.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 7 Советская Сабик" ,ПС 10/0,4 кВ "ТП№ 8 Береговая Сабик", п. Сабик. |  | 0.2 | 21.23 | 2015 | 2015 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 0.2 | 0.2 | 1.938 | 1.938
| 5.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 4 "Совхоз Сабик" опора № 18 - ТП № 7 "Советская Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Совхоз Сабик" опора № 18 - ТП № 8 "Береговая Сабик", п. Сабик. |  | 0.08 | [6 empty] | 0.08 | 0.08
| 5.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 7 "Советская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 7 "Советская Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Береговая Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Береговая Сабик" - опора № 1 фидер № 2, п. Сабик. |  | 0.24 | [6 empty] | 0.24 | 0.24
Прочее новое строительство
С - строительство, П - проектирование.
Согласно проектной документации в текущих ценах с НДС
Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
В прогнозных ценах соответствующего года.
Целевые показатели надежности и качества услуг
по передаче электрической энергии ООО "Энергошаля"
|  |  | Наименование показателя |  | Период
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | Показатель средней продолжительности прекращения передачи э/э (П/п) |  | 0.0031 | 0.0031 | 0.003 | 0.003 | 0.0029
|  |  | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения(П_тпр) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П тсо) |  | 0.889 | 0.876 | 0.863 | 0.849 | 0.788

## Приложение №2
[5 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" | [13 empty] | Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 05.04.2013 г. № 185
План ввода основных средств ИП 2015 года
| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)* | План 2015 года |  |  |  |  | N + 1 | N + 2 | Итого | Ввод основных средств сетевых организаций
[20 empty] | План 2015 года |  |  |  |  | N + 1 | N + 2 | Итого
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  |  | 2015 | N + 1 | N + 2 | Итого | 2015 | N + 1 | N + 2 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое ** | [7 empty] | млн. руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Реконструкция
1 | 1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Фрунзе ", р.п. Шаля. |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.932 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.932 |  | 0.932 |  |  | 0.932
| 1.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15/11- ТП № 2 "Фрунзе", р.п. Шаля. |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
| 1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2 "Фрунзе " - опора № 1 фидер№ 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 2 "Фрунзе " - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 2 "Фрунзе " - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  | 0.17
2 | 2.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", д. Пермяки. |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.447 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 4.447 |  | 4.447 |  |  | 4.447
| 2.2 | ВЛ-10 кВ "фидер Пермяки" опора № 15 - ТП № 1 "Пермяки", д.Пермяки. |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 1.9 |  |  | 1.9
| 2.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки" - опора № 1 фидер № 2, д. Пермяки |  |  |  |  | 2.13 |  |  | 2.13 |  |  |  | 2.13 |  | 2.13 |  |  | 2.13
3 | 3.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Центр Сарга", п. Сарга. |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.985 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.985 |  | 0.985 |  |  | 0.985
| 3.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 6 опора № 21 - ТП № 4 "Центр Сарга", п. Сарга. |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.02
| 3.3 | ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "Центр Сарга " - опора№ 1 фидер № 1"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "Центр Сарга " - опора № 1 фидер № 2"; ВЛ-0,4 кВ " ТП № 4 "Центр Сарга " - опора № 1 фидер № 3", п. Сарга. |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 0.18
Строительство
1 | 1.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 64 "ЖК Энгельса", р.п.Шаля. | [8 empty] | 0.941 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.941 |  | 0.941 |  |  | 0.941
| 1.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 83/5 - ТП № ТП№ 64 "ЖК Энгельса", р.п. Шаля. | [11 empty] | 0.11 |  | 0.11 |  |  | 0.11
2 | 2.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 66 "ЖК Свердлова", р.п.Шаля. | [8 empty] | 1.525 |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 1.525 | 1.525 |  |  | 1.525
| 2.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 39 - ТП № ТП№ 66 "ЖК Свердлова", р.п. Шаля. | [12 empty] | 0.38 | 0.38 |  |  | 0.38
3 | 3.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 68 "ЖК Ленина" , р.п.Шаля. | [8 empty] | 0.932 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.932 | 0.932 |  |  | 0.932
| 3.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 52 - ТП № 68 "ЖК Ленина", р.п. Шаля. | [12 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1
4 | 4.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 43 Маслозавод" и ПС 10/0,4 кВ "ТП № 45 Ясная 2", р.п. Шаля. | [8 empty] | 1.794 |  |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.32 |  |  |  | 1.794 | 1.794 |  |  | 1.794
| 4.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 19/37 -ТП № 45 "Ясная 2", ВЛ-10кВ "фидер № 11опора №1 9/44 -ТП № 43 "Маслозавод", р.п. Шаля. | [12 empty] | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.14
| 4.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 43 "Маслозавод" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 43 "Маслозавод" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 45 "Ясная 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 45 "Ясная 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | [12 empty] | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.21
5 | 5.1 | ПС 10/0,4 кВ "ТП № 7 Советская Сабик" ,ПС 10/0,4 кВ "ТП№ 8 Береговая Сабик", п. Сабик. | [8 empty] | 1.659 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.659 | 1.659 |  |  | 1.659
| 5.2 | ВЛ-10 кВ "фидер № 4 "Совхоз Сабик" опора № 18 - ТП № 7 "Советская Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Совхоз Сабик" опора № 18 - ТП № 8 "Береговая Сабик", п. Сабик. | [12 empty] | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08
| 5.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП № 7 "Советская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 7 "Советская Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Береговая Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Береговая Сабик" - опора № 1 фидер № 2, п. Сабик. | [12 empty] | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.24
* Заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций
** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## Приложение №3
Приложение №3 к приказу Минэнерго России от 05.04.2013г.№185
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Энергошаля"(в ценах 2015 года), на 2015 год млн.руб. (без НДС)
| Источник финансирования | План* |  | Итого
2015 год
1 | Собственные средства | 13.21 |  | 13.21
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10.11 |  | 10.11
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 10.11 |  | 10.11
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 3.1 |  | 3.1
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 13.21 |  | 13.21
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа