## Лист1
Приложение
к приказу Минэнерго России
от 20.12.2016 N 1357
Правительство Свердловской Области
(наименование органа исполнительной власти) <1>
06.08.2015 г. 841-РП
(дата принятия решения) <2> (номер решения)<3>
Об утверждении инвестиционной программы общества
с ограниченной ответственностью «Энергошаля» на 2016-2019 годы
(наименование решения) <4>
В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977, приказываю (постановляю)
<5>:
Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля на 2016-2019 годы. <6>
согласно приложениям N 1 - 3 <9>.
Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер
(наименование должности лица, (инициалы и фамилия лица,
принявшего решение) <10> принявшего решение) <11>

## прилож 1
Приложение N 1
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план года 2016 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2017 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2018 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2019 |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся со времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | на 01.01.2016 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 0 | 102.126 |  | 102.126 | 25.504 | 25.504 | 0 | 0 | 25.504 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 25.095 | 0 | 0 | 25.095 | 0 | 102.126 | 0 | 0 | 102.126 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 0 | 83.041 |  | 83.041 | 6.419 | 6.419 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 25.095 | 0 | 0 | 25.095 | 0 | 83.041 | 0 | 0 | 83.041 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 83.041 |  | 83.041 | 6.419 | 6.419 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 25.095 | 0 | 0 | 25.095 | 0 | 83.041 | 0 | 0 | 83.041 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 83.041 |  | 83.041 | 6.419 | 6.419 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 25.095 | 0 | 0 | 25.095 | 0 | 83.041 | 0 | 0 | 83.041 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 83.041 |  | 83.041 | 6.419 | 6.419 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 25.095 | 0 | 0 | 25.095 | 0 | 83.041 | 0 | 0 | 83.041 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.01.02 | 2016 | 2016 |  | 1.204 | 2015-02-01 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.02.02 | 2016 | 2016 |  | 1.267 | 2015-02-01 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 1.267 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП№ 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля. | G.03.02 | 2016 | 2016 |  | 1.396 | 2015-02-01 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 1.396 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 3, п.Сабик | G.04.02 | 2016 | 2016 |  | 1.247 | 2015-02-01 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим"опора № 27- ТП № 5 Школа Илим" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим | G.05.02 | 2016 | 2016 |  | 1.305 | 2015-02-01 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.06.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.07.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очестные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.08.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Нfлоговая" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | H.09.02 | 2017 | 2017 |  | 1.467 | 2015-02-01 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. | H.10.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.11.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.12.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.13.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.14.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.15.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.16.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. | H.17.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.18.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.19.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.20.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.21.02 | 2017 | 2017 |  | 1.31 | 2015-02-01 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | H.22/02 | 2017 | 2017 |  | 1.467 | 2015-02-01 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. | H.23.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. | H.24.02 | 2017 | 2017 |  | 1.266 | 2015-02-01 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0
1.2.1.1 | ПС 35/10 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка. | I.25.02 | 2018 | 2018 |  | 27.027 | 2015-02-01 | 27.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 27.027 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.26.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.27.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | J.28.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | J.29.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.30.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.31.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.32.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.33.02 | 2019 | 2019 |  | 1.62 | 2015-02-01 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.34.02 | 2019 | 2019 |  | 1.62 | 2015-02-01 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.35.02 | 2019 | 2019 |  | 1.62 | 2015-02-01 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.36.02 | 2019 | 2019 |  | 1.62 | 2015-02-01 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0
1.2.1.1 | Реконструция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.37.02 | 2019 | 2019 |  | 1.62 | 2015-02-01 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | J.38.02 | 2019 | 2019 |  | 1.471 | 2015-02-01 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 1.471 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.39.02 | 2019 | 2019 |  | 1.471 | 2015-02-01 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 1.471 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | J.40.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | J.41.02 | 2019 | 2019 |  | 1.398 | 2015-02-01 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | J.42.02 | 2019 | 2019 |  | 1.471 | 2015-02-01 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 1.471 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0 | 19.085 |  | 19.085 | 19.085 | 19.085 | 0 | 0 | 19.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.085 | 0 | 0 | 19.085 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 19.085 |  | 19.085 | 19.085 | 19.085 | 0 | 0 | 19.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.085 | 0 | 0 | 19.085 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля | G.43.04 | 2016 | 2016 |  | 1.407 | 2015-02-01 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 1.407 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля. | G.44.04 | 2016 | 2016 |  | 1.007 | 2015-02-01 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 -ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.45.04 | 2016 | 2016 |  | 1.627 | 2015-02-01 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 1.627 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 -ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля. | G.46.04 | 2016 | 2016 |  | 0.982 | 2015-02-01 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0.982 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 -ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля. | G.47.04 | 2016 | 2016 |  | 1.182 | 2015-02-01 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90 "; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №3 опора №52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля. | G.48.04 | 2016 | 2016 |  | 1.125 | 2015-02-01 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат " ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 -ТП № 60 "Пищекомбинат" ; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.49.04 | 2016 | 2016 |  | 1.56 | 2015-02-01 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Комсомольская Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора №16 - ТП№ 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фидер № 2, п. Сабик. | G.50.04 | 2016 | 2016 |  | 1.55 | 2015-02-01 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" ; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.51.04 | 2016 | 2016 |  | 1.894 | 2015-02-01 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 " Некрасова Сарга""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.52.04 | 2016 | 2016 |  | 1.339 | 2015-02-01 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 1.339 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 10 "Советская Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга"опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.53.04 | 2016 | 2016 |  | 1.298 | 2015-02-01 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер"ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим "; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № , п. Илим. | G.54.04 | 2016 | 2016 |  | 1.26 | 2015-02-01 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим ""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим. | G.55.04 | 2016 | 2016 |  | 2.854 | 2015-02-01 | 2.854 | 2.854 | 2.854 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 2.854 | 0

## раздел 2
Приложение N 1
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | на 01.01.2016 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 86.46 | 86.46 | 4.916 | 17.131 | 64.413 | 0 | 0 | 21.537 | 21.537 | 20.748 | 22.904 | 21.271 | 86.46
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  |  | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 70.363 | 70.363 | 3.935 | 14.974 | 51.454 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 | 20.748 | 22.904 | 21.271 | 70.363
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 70.363 | 70.363 | 3.935 | 14.974 | 51.454 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 | 20.748 | 22.904 | 21.271 | 70.363
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 70.363 | 70.363 | 3.935 | 14.974 | 51.454 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 | 20.748 | 22.904 | 21.271 | 70.363
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 70.363 | 70.363 | 3.935 | 14.974 | 51.454 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 | 20.748 | 22.904 | 21.271 | 70.363
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.01.02 | 2016 | 2016 | 1.02 | 1.02 | 0.07 | 0.145 | 0.805 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1.02
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.02.02 | 2016 | 2016 | 1.074 | 1.074 | 0.071 | 0.148 | 0.855 | 0 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1.074
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП№ 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля. | G.03.02 | 2016 | 2016 | 1.183 | 1.183 | 0.071 | 0.15 | 0.962 | 0 | 0 | 1.183 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 1.183
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 3, п.Сабик | G.04.02 | 2016 | 2016 | 1.057 | 1.057 | 0.07 | 0.15 | 0.837 | 0 | 0 | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 1.057
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим"опора № 27- ТП № 5 Школа Илим" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим | G.05.02 | 2016 | 2016 | 1.106 | 1.106 | 0.071 | 0.151 | 0.884 | 0 | 0 | 1.106 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 1.106
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.06.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.07.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очестные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.08.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Нfлоговая" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | H.09.02 | 2017 | 2017 | 1.243 | 1.243 | 0.074 | 0.158 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 1.243
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. | H.10.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.11.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.12.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.13.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.14.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.15.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.16.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. | H.17.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.18.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.19.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.20.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.21.02 | 2017 | 2017 | 1.11 | 1.11 | 0.074 | 0.157 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | H.22/02 | 2017 | 2017 | 1.243 | 1.243 | 0.074 | 0.158 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 1.243
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. | H.23.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. | H.24.02 | 2017 | 2017 | 1.072 | 1.072 | 0.074 | 0.152 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
1.2.1.1 | ПС 35/10 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка. | I.25.02 | 2018 | 2018 | 22.904 | 22.904 | 0.782 | 8.427 | 13.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 0 | 22.904
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.26.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.27.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | J.28.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | J.29.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.30.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.31.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.32.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.33.02 | 2019 | 2019 | 1.373 | 1.373 | 0.082 | 0.174 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 1.373
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.34.02 | 2019 | 2019 | 1.373 | 1.373 | 0.082 | 0.174 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 1.373
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.35.02 | 2019 | 2019 | 1.373 | 1.373 | 0.082 | 0.174 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 1.373
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.36.02 | 2019 | 2019 | 1.373 | 1.373 | 0.082 | 0.174 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 1.373
1.2.1.1 | Реконструция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.37.02 | 2019 | 2019 | 1.373 | 1.373 | 0.082 | 0.174 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 1.373
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | J.38.02 | 2019 | 2019 | 1.247 | 1.247 | 0.082 | 0.172 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.39.02 | 2019 | 2019 | 1.247 | 1.247 | 0.082 | 0.172 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | J.40.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | J.41.02 | 2019 | 2019 | 1.185 | 1.185 | 0.082 | 0.168 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | J.42.02 | 2019 | 2019 | 1.247 | 1.247 | 0.082 | 0.172 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 16.097 | 16.097 | 0.981 | 2.157 | 12.959 | 0 | 0 | 16.097 | 16.097 | 0 | 0 | 0 | 16.097
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 16.097 | 16.097 | 0.981 | 2.157 | 12.959 | 0 | 0 | 16.097 | 16.097 | 0 | 0 | 0 | 16.097
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля | G.43.04 | 2016 | 2016 | 1.192 | 1.192 | 0.075 | 0.161 | 0.956 | 0 | 0 | 1.192 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 1.192
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля. | G.44.04 | 2016 | 2016 | 0.853 | 0.853 | 0.075 | 0.132 | 0.646 | 0 | 0 | 0.853 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0.853
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 -ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.45.04 | 2016 | 2016 | 1.379 | 1.379 | 0.076 | 0.176 | 1.127 | 0 | 0 | 1.379 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 1.379
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 -ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля. | G.46.04 | 2016 | 2016 | 0.756 | 0.756 | 0.076 | 0.117 | 0.563 | 0 | 0 | 0.756 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0.756
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 -ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля. | G.47.04 | 2016 | 2016 | 1.001 | 1.001 | 0.075 | 0.13 | 0.796 | 0 | 0 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 1.001
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90 "; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №3 опора №52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля. | G.48.04 | 2016 | 2016 | 0.954 | 0.954 | 0.076 | 0.134 | 0.744 | 0 | 0 | 0.954 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.954
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат " ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 -ТП № 60 "Пищекомбинат" ; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.49.04 | 2016 | 2016 | 1.322 | 1.322 | 0.075 | 0.178 | 1.069 | 0 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 1.322
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Комсомольская Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора №16 - ТП№ 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фидер № 2, п. Сабик. | G.50.04 | 2016 | 2016 | 1.314 | 1.314 | 0.075 | 0.172 | 1.067 | 0 | 0 | 1.314 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 1.314
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" ; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.51.04 | 2016 | 2016 | 1.605 | 1.605 | 0.076 | 0.201 | 1.328 | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1.605
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 " Некрасова Сарга""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.52.04 | 2016 | 2016 | 1.134 | 1.134 | 0.075 | 0.159 | 0.9 | 0 | 0 | 1.134 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 1.134
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 10 "Советская Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга"опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.53.04 | 2016 | 2016 | 1.1 | 1.1 | 0.076 | 0.154 | 0.87 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер"ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим "; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № , п. Илим. | G.54.04 | 2016 | 2016 | 1.068 | 1.068 | 0.075 | 0.159 | 0.834 | 0 | 0 | 1.068 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 1.068
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим ""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим. | G.55.04 | 2016 | 2016 | 2.419 | 2.419 | 0.076 | 0.284 | 2.059 | 0 | 0 | 2.419 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 2.419

## раздел 3 2016
Приложение N 1
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой
организации на 2016год
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[6 empty] | показатель замены силовых трансформаторов, МВА | показатель замены линий электропередачи ВЛ 10 кВ, км | показатель замены линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ, км | показатель нового строительства силовых трансформаторов, МВА | показатель нового строительства линий электропередачи ВЛ 10 кВ, км | показатель нового строительства линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ, км
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | нд | 2.08 | 0.2 | 1.14 | 2.3 | 3.27 | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | нд | нд | 2.08 | 0.2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 2.08 | 0.2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 2.08 | 0.2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 2.08 | 0.2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.01.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.02.02 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП№ 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 ф | G.03.02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП | G.04.02 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим"опора № 27- ТП № 5 Школа Илим" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим | G.05.02 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.27 | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.27 | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля | G.43.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля. | G.44.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 -ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.45.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 -ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля. | G.46.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 -ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля. | G.47.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.13 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90 "; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №3 опора №52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля. | G.48.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат " ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 -ТП № 60 "Пищекомбинат" ; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.49.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.21 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Комсомольская Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора №16 - ТП№ 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фи | G.50.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.31 | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" ; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. | G.51.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.38 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 " Некрасова Сарга""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № | G.52.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 10 "Советская Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга"опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2 | G.53.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер"ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим "; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № | G.54.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.21 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим ""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим. | G.55.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.81 | 1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## разд 3 2017
Приложение N 1
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой
организации на 2017год
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[6 empty] | показатель замены силовых трансформаторов, МВА | показатель замены линий электропередачи ВЛ 10 кВ, км | показатель замены линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ, км
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | нд | 4.61 | 0.76 | 4.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | нд | нд | 4.61 | 0.76 | 4.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 4.61 | 0.76 | 4.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 4.61 | 0.76 | 4.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 4.61 | 0.76 | 4.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , | H.06.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , | H.07.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очестные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.08.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Нfлоговая" - опора № 1 фидер № 3" , | H.09.02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. | H.10.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.11.02 | нд | нд | нд | 0.1 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.12.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.13.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.14.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.15.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.16.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. | H.17.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.18.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.19.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" | H.20.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. | H.21.02 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.04 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № | H.22/02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. | H.23.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. | H.24.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## раздел 3 2018
Приложение N 1
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой
организации на 2018год
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
показатель замены силовых трансформаторов, МВА
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПС 35/10 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка. | I.25.02 | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## раздел 3 2019
Приложение N 2
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой
организации на 2019 год
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[6 empty] | показатель замены силовых трансформаторов, МВА | показатель замены линий электропередачи ВЛ 10 кВ, км | показатель замены линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ, км
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | нд | 6.53 | 0.68 | 4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | нд | нд | 6.53 | 0.68 | 4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 6.53 | 0.68 | 4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 6.53 | 0.68 | 4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 6.53 | 0.68 | 4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.26.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.27.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | J.28.02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | J.29.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.30.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.31.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.32.02 | нд | нд | нд | 0.25 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.33.02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.34.02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.35.02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.36.02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.37.02 | нд | нд | нд | 0.63 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | J.38.02 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.39.02 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | J.40.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | J.41.02 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.04 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | J.42.02 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.04 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## раздел 1 план прин ос
Приложение N 3
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
План
ввода основных средств
Раздел 1 План принятия основных средств
и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2016 | [6 empty] | 2017 | [6 empty] | 2018 | [6 empty] | 2019 | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6>
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 86.46 | 0 | 21.537 | 4.13 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 86.46 | 16.87 | 0 | 19.15 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 70.363 | 0 | 5.44 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 70.363 | 14.82 | 0 | 11.93 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 70.363 | 0 | 5.44 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 70.363 | 14.82 | 0 | 11.93 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 70.363 | 0 | 5.44 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 70.363 | 14.82 | 0 | 11.93 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 70.363 | 0 | 5.44 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 70.363 | 14.82 | 0 | 11.93 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.01.02 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.02.02 | 1.074 | 0 | 1.074 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП№ 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля. | G.03.02 | 1.183 | 0 | 1.183 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 3, п.Сабик | G.04.02 | 1.057 | 0 | 1.057 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим"опора № 27- ТП № 5 Школа Илим" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим | G.05.02 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.06.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.07.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очестные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.08.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Нfлоговая" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | H.09.02 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. | H.10.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.11.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.12.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.13.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.14.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.15.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.16.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. | H.17.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.18.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.19.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.20.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.21.02 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | H.22/02 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. | H.23.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. | H.24.02 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 35/10 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка. | I.25.02 | 22.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.904 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.26.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.27.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | J.28.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | J.29.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.30.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.31.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.32.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.33.02 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.34.02 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.35.02 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.36.02 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.37.02 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | J.38.02 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.39.02 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | J.40.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | J.41.02 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | J.42.02 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 16.097 | 0 | 16.097 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.097 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 16.097 | 0 | 16.097 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.097 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля | G.43.04 | 1.192 | 0 | 1.192 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля. | G.44.04 | 0.853 | 0 | 0.853 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 -ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.45.04 | 1.379 | 0 | 1.379 | 0.1 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.1 | 0 | 0.87 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 -ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля. | G.46.04 | 0.756 | 0 | 0.756 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 -ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля. | G.47.04 | 1.001 | 0 | 1.001 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90 "; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №3 опора №52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля. | G.48.04 | 0.954 | 0 | 0.954 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат " ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 -ТП № 60 "Пищекомбинат" ; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.49.04 | 1.322 | 0 | 1.322 | 0.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Комсомольская Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора №16 - ТП№ 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фидер № 2, п. Сабик. | G.50.04 | 1.314 | 0 | 1.314 | 0.1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0.1 | 0 | 0.73 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" ; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.51.04 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0.1 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.1 | 0 | 1.04 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 " Некрасова Сарга""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.52.04 | 1.134 | 0 | 1.134 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 10 "Советская Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга"опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.53.04 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер"ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим "; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № , п. Илим. | G.54.04 | 1.068 | 0 | 1.068 | 0.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим ""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим. | G.55.04 | 2.419 | 0 | 2.419 | 0.1 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0.1 | 0 | 1.98 | 0 | 0

## разд 1 план прин ос по кв
Приложение N 3
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных
средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
на 2016 год с распределением по кварталам
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2016 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4>
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 1.28 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 2.1 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0.75 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 21.537 | 4.13 | 0 | 8.56 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 1.28 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0.8 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 1.28 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0.8 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 1.28 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0.8 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 1.28 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0.8 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП№ 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля. | G.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 3, п.Сабик | G.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим"опора № 27- ТП № 5 Школа Илим" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим | G.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 1.3 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0.75 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 16.097 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 1.3 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0.75 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 16.097 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля | G.43.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля. | G.44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 -ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.45.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.1 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.1 | 0 | 0.87 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 -ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля. | G.46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 -ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля. | G.47.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90 "; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №3 опора №52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля. | G.48.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат " ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 -ТП № 60 "Пищекомбинат" ; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.49.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Комсомольская Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора №16 - ТП№ 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фидер № 2, п. Сабик. | G.50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0.1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0.1 | 0 | 0.73 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" ; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.51.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.1 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.1 | 0 | 1.04 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 " Некрасова Сарга""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.52.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 10 "Советская Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга"опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.53.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер"ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим "; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № , п. Илим. | G.54.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим ""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим. | G.55.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0.1 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0.1 | 0 | 1.98 | 0 | 0

## пост под напряж
Приложение N 3
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства
под напряжение и (или) включение объектов капитального
строительства для проведения пусконаладочных работ
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | [6 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2016 | [5 empty] | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4>
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 4.13 | 0 | 8.56 | 0 | 0 |  | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 |  | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 |  | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 |  | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 |  | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.01.02 | II | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.02.02 | II | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП№ 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля. | G.03.02 | II | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 3, п.Сабик | G.04.02 | III | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим"опора № 27- ТП № 5 Школа Илим" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим | G.05.02 | III | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.06.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.07.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очестные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.08.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Нfлоговая" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | H.09.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. | H.10.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.11.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.12.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.13.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.14.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.15.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.16.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. | H.17.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.18.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.19.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.20.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.21.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | H.22/02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. | H.23.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. | H.24.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 35/10 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка. | I.25.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.26.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.27.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | J.28.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | J.29.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.30.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.31.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.32.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.33.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.34.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.35.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.36.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.37.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | J.38.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.39.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | J.40.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | J.41.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | J.42.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля | G.43.04 | III | 0.1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля. | G.44.04 | III | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 -ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.45.04 | III | 0.1 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 -ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля. | G.46.04 | III | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 -ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля. | G.47.04 | III | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90 "; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №3 опора №52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля. | G.48.04 | III | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат " ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 -ТП № 60 "Пищекомбинат" ; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.49.04 | III | 0.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Комсомольская Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора №16 - ТП№ 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фидер № 2, п. Сабик. | G.50.04 | IV | 0.1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" ; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.51.04 | IV | 0.1 | 0 | 1.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 " Некрасова Сарга""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.52.04 | IV | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 10 "Советская Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга"опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.53.04 | IV | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер"ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим "; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № , п. Илим. | G.54.04 | IV | 0.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим ""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим. | G.55.04 | IV | 0.1 | 0 | 1.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## план ввода
Приложение N 3
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности
(мощностей) в эксплуатацию
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2016 | [6 empty] | 2017 | [6 empty] | 2018 | [6 empty] | 2019 | [6 empty] | Итого
[10 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 13.32 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 13.32 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 13.32 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 13.32 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 13.32 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.01.02 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.02.02 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП№ 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля. | G.03.02 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 3, п.Сабик | G.04.02 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим"опора № 27- ТП № 5 Школа Илим" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим | G.05.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.06.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.07.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные",ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очестные"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные""-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | H.08.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Нaлоговая ",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 53 - ТП№ 10 "Нaлоговая"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 "Нaлоговая - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 110 "Нaлоговая" - опора № 1 фидер № 2" , "ТП № 110 "Нfлоговая" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | H.09.02 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пилорама Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 5 - ТП № 1 "Пилорама Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Пилорама Сарга"-опора № 1 фидер № 2", п. Сарга. | H.10.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарга","ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.11.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Скважина Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга" опора № 39 - ТП № 5 "Скважина Сарга"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 1","ТП № 5 "Скважина Сарга"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.12.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарга", ВЛ-10кВ "фидер № 6 "Сарга"опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарга"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 1","ТП № 6 "8 марта Сарга""-опора № 1 фидер № 2" , п. Сарга. | H.13.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Лесхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.14.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик" ,ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 3 "Солнечная Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.15.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик" , ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № ТП № 4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 1","ТП № ТП №4 "Совхоз Сабик"-опора № 1 фидер № 2" , п. Сабик. | H.16.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад"", ВЛ-0,4 кВ " ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад"-опора № 1 фидер № 2", п. Илим. | H.17.02 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП №7 "Поселок 3 Илим"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Поселок 3 Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.18.02 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 8 "Лесхоз Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | H.19.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобаза Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 9/11 - ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП №2 "Автобаза Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 2 "Автобаза Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.20.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 5 "Пекарня Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | H.21.02 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Больница Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | H.22/02 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 2 - ТП № 1 "Унь",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 1 "Унь"-опора № 1 фидер № 2", п. Унь. | H.23.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1",п.Пермяки. | H.24.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 35/10 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка. | I.25.02 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.26.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.27.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | J.28.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | J.29.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | J.30.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.31.02 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.32.02 | 0.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.33.02 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.34.02 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.35.02 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.36.02 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | J.37.02 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | J.38.02 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | J.39.02 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим. | J.40.02 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | J.41.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | J.42.02 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера" ; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля | G.43.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " ; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны " - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля. | G.44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 -ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.45.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 -ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля. | G.46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 -ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля. | G.47.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90 "; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №3 опора №52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля. | G.48.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат " ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 -ТП № 60 "Пищекомбинат" ; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекомбинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля. | G.49.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Комсомольская Сабик" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора №16 - ТП№ 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фидер № 2, п. Сабик. | G.50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" ; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.51.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 " Некрасова Сарга""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.52.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 10 "Советская Сарга" ; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга"опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга. | G.53.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер"ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим "; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП№ 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № , п. Илим. | G.54.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим ""; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим. | G.55.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0

## источн финансир
Приложение N 4
к решению Распоряжение Правительства Свердловской области
от "06" августа 2015 г. N 841-РП
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной
программы
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Свердловская область
наименование субъекта Российской Федерации
N п/п | Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I + II), в том числе: |  | 21.536 | 20.756 | 22.904 | 21.267 | 86.463
I | Собственные средства всего, в том числе: | 21.536 | 20.756 | 22.904 | 21.267 | 86.463
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 17.614 | 16.834 | 18.982 | 17.344 | 70.774
1.1.1. | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 17.614 | 16.834 | 18.982 | 17.344 | 70.774
1.1.1.1 | услуги по передаче электрической энергии | 17.614 | 16.834 | 18.982 | 17.344 | 70.774
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.923 | 15.689
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.923 | 15.689
1.2.1.1 | услуги по передаче электрической энергии | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.923 | 15.689
1.2.2 | прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0