## 2 квартал
приложение к приказу №__ от 25.06.2010г.
Утверждаю
Согласовано: |  |  |  |  | директор ООО "Энергошаля"
гл. инженер |  |  |  |  | ___________П.Н.Домрачев
________В.Н.Судиловский |  |  |  |  | "___"____________2014 г.
План работ по ремонту электрических сетей ООО "Энергошаля"
на 1 квартал 2014г.
№ п/п | Месяц проведения работ | Наименование объекта | Сроки ввода - вывода из ремонта | планируемые мероприятия по ремонту объектов | Примечание.
1 | январь | ВЛ-0,4 кВ фидер «Зеленая» | Начало ремонта-13 января ,вывод из ремонта-17 января | Замена опор | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
2 | январь | ТП №10 «Налоговая», ТП№14"Столовая" | Начало ремонта-23 января ,вывод из ремонта-23 января | Разгрузка линии | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
3 | январь | ТП№8" Урицкого", фид."Серова" | Начало ремонта-21 января ,вывод из ремонта-21 января | Замена опор | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
4 | январь | ТП№2 «Фрунзе 2» фид. «Чкалова» | Начало ремонта-22 января ,вывод из ремонта-22 января | Разгрузка линии | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
6 | февраль | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 "Степана Разина" | Начало ремонта-13 февраля ,вывод из ремонта-13 февраля | Обрезка веток тополей | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
7 | февраль | ВЛ-10 кВ Фидер "Илим" | Начало ремонта-18 февраля ,вывод из ремонта-21 февраля | Замена опор | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
8 | март | РП№1 Фидер «Быт» ВЛ-0,4 кВ | Начало ремонта-11 марта ,вывод из ремонта-12 марта | Разгрузка линии | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
9 | март | Фидер «КНС» №6 ВЛ-10 кВ | Начало ремонта-14 марта , вывод из ремонта-14 марта | Обрезка веток | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
10 | март | ТП№7 п. Илим | Начало ремонта-20 марта ,вывод из ремонта-21 марта | Замена опор | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
Примечания.
1. Отключения э/э на время выполнения заявок на подключение новых потребителей устанавливается в зависимости от поступления заявок.
2,Плановые сроки отключения э/э могут корректироваться по объективным причинам.Информация по тел.:8(34358)21997
|  | Начальник участка |  |  | Д.В. Нарыжный
|  | Инженер ПТО |  |  | А.М.Попов