## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2022
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 №272 (с изм. от 19.07.2021 № 307, от 24.10.2022 № 547)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 14.982 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 14.982 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул.Рабочая, 14 до ул.Привокзальная,12 | J_20 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул.Рабочая,14 до Лесная, 11 | J_21 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул. Железнодорожная, 26 до ул. Зеленая,40 и воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п. Колпаковка, от ул. Железнодорожная, 26-28 | J_22 | 0 | 0 | 2.1129 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 2.1129 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул. Школьная, 17 до ул.Зеленая,38 | J_23 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул.Запрудная,21 до ул. Привокзальная,16 | J_24 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 14.982 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 14.982 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 14.982 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 14.982 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0