## стр.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 №272 (с изм. от 19.07.2021 № 307, от 24.10.2022 № 547)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2022 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд |  | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул.Рабочая, 14 до ул.Привокзальная,12 | J_20 | нд | IV | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул.Рабочая,14 до Лесная, 11 | J_21 | нд | IV | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул. Железнодорожная, 26 до ул. Зеленая,40 и воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п. Колпаковка, от ул. Железнодорожная, 26-28 | J_22 | нд | IV | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул. Школьная, 17 до ул.Зеленая,38 | J_23 | нд | IV | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ , Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, от ул.Запрудная,21 до ул. Привокзальная,16 | J_24 | нд | IV | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд |  | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | нд |  | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.