## 4
Приложение № 4
Инвестиционная программа организации, реализуемая за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию по обществу с ограниченной ответственностью "Энергошаля" на 2024-2029 годы
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Основные технические характеристики |  | Источник финансирования | Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС), тыс. рублей |  |  |  | Календарные сроки исполнения |  |  |  | Эффективность реализации тыс. руб.
[9 empty] | ПИР* |  | СМР**
|  | Единицы измерения | Количество |  | ПИР* | Материалы и оборудование | СМР** | Итого | начало | завершение | начало | завершение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2024 год
1 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | км | 0.2 | Всего, в том числе: | 0 | 512.088 | 61.079 | 573.167 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 512.088 | 61.079 | 573.167
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | км | 0.75 | Всего, в том числе: | 0 | 1447.038 | 723.826 | 2170.864 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1447.038 | 723.826 | 2170.864
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | км | 3.651 | Всего, в том числе: | 0 | 6669.791 | 1927.149 | 8596.94 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь
|  |  |  | прибыль | 0 | 6555 | 0 | 6555
|  |  |  | амортизация | 0 | 114.791 | 1927.149 | 2041.94
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | км | 1.43 | Всего, в том числе: | 0 | 1317.965 | 375.061 | 1693.026 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1317.965 | 375.061 | 1693.026
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего за 2024 год: |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 9946.882 | 3087.115 | 13033.997
|  |  |  | прибыль | 0 | 6555 | 0 | 6555
|  |  |  | амортизация | 0 | 3391.882 | 3087.115 | 6478.997
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
1 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | км | 7.439 | Всего, в том числе: | 0 | 51034.35 | 9158.6692 | 60193.0192 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 5826.77
|  |  |  | прибыль | 0 | 8841.33 | 9158.6692 | 17999.9992
|  |  |  | амортизация | 0 | 34701.79 | 0 | 34701.79
|  |  |  | прочие источники | 0 | 7491.23 | 0 | 7491.23
| Всего за 2025 год: |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 51034.35 | 9158.6692 | 60193.0192
|  |  |  | прибыль | 0 | 8841.33 | 9158.6692 | 17999.9992
|  |  |  | амортизация | 0 | 34701.79 | 0 | 34701.79
|  |  |  | прочие источники | 0 | 7491.23 | 0 | 7491.23
2026 год
1 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1446.104 | 97.9 | 1544.004 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 256.1408
|  |  |  | прибыль | 0 | 1446.104 | 97.9 | 1544.004
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1090.294 | 89.74 | 1180.034 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 195.7603
|  |  |  | прибыль | 0 | 1090.294 | 89.74 | 1180.034
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 208.045
|  |  |  | прибыль | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 208.045
|  |  |  | прибыль | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 208.045
|  |  |  | прибыль | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1369.34 | 97.9 | 1467.24 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 243.4066
|  |  |  | прибыль | 0 | 1369.34 | 97.9 | 1467.24
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1288.964 | 89.74 | 1378.704 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 228.7193
|  |  |  | прибыль | 0 | 1288.964 | 89.74 | 1378.704
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1288.964 | 89.74 | 1378.704 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 228.7193
|  |  |  | прибыль | 0 | 1288.964 | 89.74 | 1378.704
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 208.045
|  |  |  | прибыль | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1090.29 | 89.74 | 1180.03 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 195.7603
|  |  |  | прибыль | 0 | 1090.29 | 89.74 | 1180.03
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 208.045
|  |  |  | прибыль | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 208.045
|  |  |  | прибыль | 0 | 1164.344 | 89.74 | 1254.084
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1446.1 | 97.9 | 1544 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 256.1408
|  |  |  | прибыль | 0 | 1446.1 | 97.9 | 1544
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1570.724 | 97.899 | 1668.623 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 276.8151
|  |  |  | прибыль | 0 | 1570.724 | 97.899 | 1668.623
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | км | 2.778 | Всего, в том числе: | 0 | 3107.1 | 475.19 | 3582.29 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 594.2842
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 3107.1 | 475.19 | 3582.29
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | км | 2.617 | Всего, в том числе: | 0 | 3063.9772 | 525.7226 | 3589.6998 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 595.5135
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 3063.9772 | 525.7226 | 3589.6998
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | км | 3.899 | Всего, в том числе: | 0 | 6018.4369 | 858.8548 | 6877.2917 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 1140.9088
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 6018.4369 | 858.8548 | 6877.2917
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | км | 2.27 | Всего, в том числе: | 0 | 3246.7203 | 501.7019 | 3748.4222 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 621.8454
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 3246.7203 | 501.7019 | 3748.4222
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | км | 2.67 | Всего, в том числе: | 0 | 6987.2349 | 1181.419 | 8168.6539 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 1355.1388
|  |  |  | прибыль | 0 | 3529.7649 | 1181.419 | 4711.1839
|  |  |  | амортизация | 0 | 3457.47 | 0 | 3457.47
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | км | 1.725 | Всего, в том числе: | 0 | 3189.3967 | 518.5831 | 3707.9798 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 615.1356
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 3189.3967 | 518.5831 | 3707.9798
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.49 | Всего, в том числе: | 0 | 812.5549 | 147.159 | 959.7139 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 159.2108
|  |  |  | прибыль | 0 | 812.5549 | 147.159 | 959.7139
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 0.71 | Всего, в том числе: | 0 | 704.0849 | 118.5149 | 822.5998 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 136.4631
|  |  |  | прибыль | 0 | 704.0849 | 118.5149 | 822.5998
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 2.93 | Всего, в том числе: | 0 | 3733.1134 | 664.7775 | 4397.891 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 729.5884
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 3733.1134 | 664.7775 | 4397.891
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 4.44 | Всего, в том числе: | 0 | 4568.1544 | 772.5956 | 5340.75 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 886.0041
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 4568.1544 | 772.5956 | 5340.75
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 2.145 | Всего, в том числе: | 0 | 2026.17 | 336.594 | 2362.764 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 391.9696
|  |  |  | прибыль | 0 | 2026.17 | 336.594 | 2362.764
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1237.97 | 104.57 | 1342.53 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 314.3887
|  |  |  | прибыль | 0 | 1237.97 | 104.57 | 1342.53
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1237.77 | 95.39 | 1333.16 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 312.1943
|  |  |  | прибыль | 0 | 1237.77 | 95.39 | 1333.16
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1237.77 | 95.39 | 1333.16 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 312.1943
|  |  |  | прибыль | 0 | 1237.77 | 95.39 | 1333.16
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1159.05 | 95.39 | 1254.44 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 293.7598
|  |  |  | прибыль | 0 | 1159.05 | 95.39 | 1254.44
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1159.05 | 95.39 | 1254.44 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 293.7598
|  |  |  | прибыль | 0 | 1159.05 | 95.39 | 1254.44
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1370.25 | 95.39 | 1465.64 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 343.2185
|  |  |  | прибыль | 0 | 1370.25 | 95.39 | 1465.64
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | км | 3.645 | Всего, в том числе: | 0 | 3942.41 | 659.14 | 4601.55 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 1077.5691
|  |  |  | прибыль | 0 | 1875.19 | 659.14 | 2534.33
|  |  |  | амортизация | 0 | 2067.22 | 0 | 2067.22
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего за 2026 год: |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 66379.1176 | 8630.7014 | 75009.819
|  |  |  | прибыль | 0 | 33927.5287 | 4313.2759 | 38240.8046
|  |  |  | амортизация | 0 | 32451.5889 | 4317.4255 | 36769.0144
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2027 год
1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | км | 2.165 | Всего, в том числе: | 0 | 9798.8515 | 3642.4179 | 13441.2694 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 3217.4232
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 9798.8515 | 3642.4179 | 13441.2694
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | км | 1.8 | Всего, в том числе: | 0 | 2067.4947 | 348.0458 | 2415.5405 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 578.2055
|  |  |  | прибыль | 0 | 2067.4947 | 348.0458 | 2415.5405
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | км | 0.78 | Всего, в том числе: | 0 | 793.0519 | 136.2632 | 929.3151 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 222.4492
|  |  |  | прибыль | 0 | 793.0519 | 136.2632 | 929.3151
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 1.685 | Всего, в том числе: | 0 | 2010.798 | 321.2492 | 2332.0472 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 558.22
|  |  |  | прибыль | 0 | 2010.798 | 321.2492 | 2332.0472
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 3.19 | Всего, в том числе: | 0 | 4251.0279 | 717.0624 | 4968.0903 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 1189.2068
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 4251.0279 | 717.0624 | 4968.0903
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.71 | Всего, в том числе: | 0 | 1229.96 | 216.25 | 1446.21 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 346.1803
|  |  |  | прибыль | 0 | 1229.96 | 216.25 | 1446.21
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.915 | Всего, в том числе: | 0 | 1242.025 | 213.72 | 1455.745 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 348.4608
|  |  |  | прибыль | 0 | 1242.025 | 213.72 | 1455.745
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 2.01 | Всего, в том числе: | 0 | 2047.7823 | 308.3616 | 2356.1439 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 563.9878
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 2047.7823 | 308.3616 | 2356.1439
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 1.44 | Всего, в том числе: | 0 | 1793.579 | 297.97 | 2091.549 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 500.6535
|  |  |  | прибыль | 0 | 1793.579 | 297.97 | 2091.549
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.775 | Всего, в том числе: | 0 | 930.437 | 158.85 | 1089.287 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 260.7436
|  |  |  | прибыль | 0 | 930.437 | 158.85 | 1089.287
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.72 | Всего, в том числе: | 0 | 924.478 | 158.35 | 1082.828 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 259.1972
|  |  |  | прибыль | 0 | 924.478 | 158.35 | 1082.828
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 1.535 | Всего, в том числе: | 0 | 2223.44 | 381.55 | 2604.99 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 623.5548
|  |  |  | прибыль | 0 | 1838.74 | 381.55 | 2220.29
|  |  |  | амортизация | 0 | 384.7 | 0 | 384.7
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | км | 4.43 | Всего, в том числе: | 0 | 7704.1442 | 1345.7338 | 9049.878 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 2166.2603
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 7704.1442 | 1345.7338 | 9049.878
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 4.068 | Всего, в том числе: | 0 | 4926.52 | 828.486 | 5755.006 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 1377.571
|  |  |  | прибыль | 0 | 4926.52 | 828.486 | 5755.006
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 0.735 | Всего, в том числе: | 0 | 983.105 | 176.106 | 1159.211 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 277.4799
|  |  |  | прибыль | 0 | 983.105 | 176.106 | 1159.211
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 2.78 | Всего, в том числе: | 0 | 3083.479 | 519.7 | 3603.179 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 862.4897
|  |  |  | прибыль | 0 | 3083.479 | 519.7 | 3603.179
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.975 | Всего, в том числе: | 0 | 935.57 | 165.87 | 1101.44 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 263.6517
|  |  |  | прибыль | 0 | 935.57 | 165.87 | 1101.44
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | шт | 274 | Всего, в том числе: | 0 | 6685.75 | 14544.65 | 21230.4 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь
|  |  |  | прибыль | 0 | 116.82 | 14544.65 | 14661.47
|  |  |  | амортизация | 0 | 6568.93 | 0 | 6568.93
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего за 2027 год: |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 53631.6935 | 24480.7759 | 78112.4594
|  |  |  | прибыль | 0 | 22876.2575 | 18467.2002 | 41343.4577
|  |  |  | амортизация | 0 | 30755.4359 | 6013.5757 | 36769.0116
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2028 год
1 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1259.35 | 97.058 | 1356.408 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 438.5191
|  |  |  | прибыль | 0 | 1259.35 | 97.058 | 1356.408
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1259.35 | 97.058 | 1356.408 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 438.5191
|  |  |  | прибыль | 0 | 1259.35 | 97.058 | 1356.408
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1179.26 | 97.0584 | 1276.3184 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 412.6252
|  |  |  | прибыль | 0 | 1179.26 | 97.0584 | 1276.3184
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 2.06 | Всего, в том числе: | 0 | 2850.66 | 483.593 | 3334.253 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 1077.9454
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 2850.66 | 483.593 | 3334.253
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | км | 2.11 | Всего, в том числе: | 0 | 2417.62 | 398.8702 | 2816.4902 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 910.5557
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 2417.62 | 398.8702 | 2816.4902
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | км | 0.32 | Всего, в том числе: | 0 | 430.12 | 84.9007 | 515.0207 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 166.5033
|  |  |  | прибыль | 0 | 430.12 | 84.9007 | 515.0207
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | км | 1.405 | Всего, в том числе: | 0 | 1649.96 | 282.517 | 1932.477 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 624.7581
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 282.517 | 282.517
|  |  |  | амортизация | 0 | 1649.96 | 0 | 1649.96
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | км | 0.702 | Всего, в том числе: | 0 | 1195.62 | 215.9488 | 1411.5688 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 456.3518
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1195.62 | 215.9488 | 1411.5688
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 1.202 | Всего, в том числе: | 0 | 1438.3127 | 248.1659 | 1686.4786 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 545.2289
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1438.3127 | 248.1659 | 1686.4786
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 0.365 | Всего, в том числе: | 0 | 565.85 | 105.572 | 671.422 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 217.0674
|  |  |  | прибыль | 0 | 565.85 | 105.572 | 671.422
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 0.11 | Всего, в том числе: | 0 | 176.052 | 36.2122 | 212.2641 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 68.6238
|  |  |  | прибыль | 0 | 176.052 | 36.2122 | 212.2641
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 0.505 | Всего, в том числе: | 0 | 677.6961 | 123.1 | 800.7961 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 258.8928
|  |  |  | прибыль | 0 | 677.6961 | 123.1 | 800.7961
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | км | 0.205 | Всего, в том числе: | 0 | 339.5772 | 65.194 | 404.7712 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 130.8602
|  |  |  | прибыль | 0 | 339.5772 | 65.194 | 404.7712
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | км | 0.967 | Всего, в том числе: | 0 | 1351.455 | 238.463 | 1589.918 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 514.0114
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1351.455 | 238.463 | 1589.918
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | км | 0.925 | Всего, в том числе: | 0 | 1040.1686 | 177.0459 | 1217.2145 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 393.5185
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1040.1686 | 177.0459 | 1217.2145
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 1.515 | Всего, в том числе: | 0 | 1754.0989 | 289.9537 | 2044.0525 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 660.8305
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1754.0989 | 289.9537 | 2044.0525
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 0.45 | Всего, в том числе: | 0 | 790.9871 | 153.4473 | 944.4345 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 305.3303
|  |  |  | прибыль | 0 | 790.9871 | 153.4473 | 944.4345
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | км | 1.107 | Всего, в том числе: | 0 | 1525.0026 | 268.261 | 1793.2636 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 579.7519
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1525.0026 | 268.261 | 1793.2636
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | км | 0.801 | Всего, в том числе: | 0 | 1405.0632 | 249.7767 | 1654.8399 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 535.0003
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1405.0632 | 249.7767 | 1654.8399
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | км | 0.23 | Всего, в том числе: | 0 | 395.0319 | 74.5041 | 469.536 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 151.7983
|  |  |  | прибыль | 0 | 395.0319 | 74.5041 | 469.536
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | км | 0.27 | Всего, в том числе: | 0 | 481.8068 | 91.5815 | 573.3883 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 185.3732
|  |  |  | прибыль | 0 | 481.8068 | 91.5815 | 573.3883
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 1.11 | Всего, в том числе: | 0 | 1404.6449 | 242.9244 | 1647.5693 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 532.6498
|  |  |  | прибыль | 0 | 1404.6449 | 242.9244 | 1647.5693
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | км | 1.37 | Всего, в том числе: | 0 | 1738.6502 | 301.6481 | 2040.2983 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 659.6168
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1738.6502 | 301.6481 | 2040.2983
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.785 | Всего, в том числе: | 0 | 1264.2459 | 224.9481 | 1489.1941 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 481.4479
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1264.2459 | 224.9481 | 1489.1941
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.17 | Всего, в том числе: | 0 | 184.0766 | 35.9387 | 220.0153 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 71.1297
|  |  |  | прибыль | 0 | 184.0766 | 35.9387 | 220.0153
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.96 | Всего, в том числе: | 0 | 865.3003 | 138.8401 | 1004.1405 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 324.6329
|  |  |  | прибыль | 0 | 865.3003 | 138.8401 | 1004.1405
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.9 | Всего, в том числе: | 0 | 934.5126 | 162.2913 | 1096.8038 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 354.5904
|  |  |  | прибыль | 0 | 934.5126 | 162.2913 | 1096.8038
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 2.02 | Всего, в том числе: | 0 | 2592.0637 | 456.5361 | 3048.5997 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 985.5987
|  |  |  | прибыль | 0 | 2592.0637 | 456.5361 | 3048.5997
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 1.38 | Всего, в том числе: | 0 | 2014.3696 | 356.3519 | 2370.7215 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 766.4407
|  |  |  | прибыль | 0 | 2014.3696 | 356.3519 | 2370.7215
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.175 | Всего, в том числе: | 0 | 300.9348 | 58.5157 | 359.4504 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 116.2083
|  |  |  | прибыль | 0 | 300.9348 | 58.5157 | 359.4504
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 1.067 | Всего, в том числе: | 0 | 1037.8958 | 174.1743 | 1212.0701 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 391.8554
|  |  |  | прибыль | 0 | 1037.8958 | 174.1743 | 1212.0701
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.94 | Всего, в том числе: | 0 | 888.0924 | 152.108 | 1040.2004 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 336.2909
|  |  |  | прибыль | 0 | 888.0924 | 152.108 | 1040.2004
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.368 | Всего, в том числе: | 0 | 373.2894 | 69.5085 | 442.7979 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 143.154
|  |  |  | прибыль | 0 | 373.2894 | 69.5085 | 442.7979
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | км | 0.753 | Всего, в том числе: | 0 | 1127.1544 | 203.2424 | 1330.3968 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 430.1097
|  |  |  | прибыль | 0 | 1127.1544 | 203.2424 | 1330.3968
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | км | 1.175 | Всего, в том числе: | 0 | 1210.4582 | 182.2655 | 1392.7237 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 450.2596
|  |  |  | прибыль | 0 | 1210.4582 | 182.2655 | 1392.7237
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | км | 0.1 | Всего, в том числе: | 0 | 167.4635 | 36.0309 | 203.4944 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 65.7886
|  |  |  | прибыль | 0 | 167.4635 | 36.0309 | 203.4944
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | км | 1.605 | Всего, в том числе: | 0 | 2157.9406 | 363.5819 | 2521.5226 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 815.1939
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 2157.9406 | 363.5819 | 2521.5226
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | км | 1.21 | Всего, в том числе: | 0 | 1524.6305 | 258.5482 | 1783.1787 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 576.4915
|  |  |  | прибыль | 0 | 1524.6305 | 258.5482 | 1783.1787
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | км | 0.47 | Всего, в том числе: | 0 | 727.15 | 133.37 | 860.52 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 278.2041
|  |  |  | прибыль | 0 | 727.15 | 133.37 | 860.52
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.47 | Всего, в том числе: | 0 | 733.9769 | 129.96 | 863.9369 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 279.3065
|  |  |  | прибыль | 0 | 733.9769 | 129.96 | 863.9369
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | км | 0.37 | Всего, в том числе: | 0 | 274.1974 | 40.92 | 315.1174 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 101.8765
|  |  |  | прибыль | 0 | 274.1974 | 40.92 | 315.1174
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | км | 0.645 | Всего, в том числе: | 0 | 920.34 | 165.1671 | 1085.5071 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 350.9398
|  |  |  | прибыль | 0 | 920.34 | 165.1671 | 1085.5071
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.22 | Всего, в том числе: | 0 | 240.3653 | 45.7 | 286.0653 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 92.4835
|  |  |  | прибыль | 0 | 240.3653 | 45.7 | 286.0653
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | км | 0.19 | Всего, в том числе: | 0 | 265.1882 | 49.93 | 315.1182 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 101.8762
|  |  |  | прибыль | 0 | 265.1882 | 49.93 | 315.1182
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.445 | Всего, в том числе: | 0 | 614.58 | 111.7951 | 726.3751 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 234.8334
|  |  |  | прибыль | 0 | 614.58 | 111.7951 | 726.3751
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | км | 0.475 | Всего, в том числе: | 0 | 642.1476 | 115.0614 | 757.2089 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 244.8013
|  |  |  | прибыль | 0 | 642.1476 | 115.0614 | 757.2089
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | км | 0.567 | Всего, в том числе: | 0 | 761.0662 | 135.1325 | 896.1987 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 289.7359
|  |  |  | прибыль | 0 | 761.0662 | 135.1325 | 896.1987
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | км | 0.713 | Всего, в том числе: | 0 | 544.4364 | 88.0286 | 632.4649 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 204.4723
|  |  |  | прибыль | 0 | 544.4364 | 88.0286 | 632.4649
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | км | 0.645 | Всего, в том числе: | 0 | 796.6291 | 139.2677 | 935.8968 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 302.5701
|  |  |  | прибыль | 0 | 796.6291 | 139.2677 | 935.8968
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | км | 0.075 | Всего, в том числе: | 0 | 111.7373 | 29.4432 | 141.1804 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 45.6428
|  |  |  | прибыль | 0 | 111.7373 | 29.4432 | 141.1804
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.773 | Всего, в том числе: | 0 | 975.6188 | 174.9824 | 1150.6013 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 371.9828
|  |  |  | прибыль | 0 | 975.6188 | 174.9824 | 1150.6013
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | км | 0.17 | Всего, в том числе: | 0 | 227.147 | 43.4334 | 270.5804 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 87.4766
|  |  |  | прибыль | 0 | 227.147 | 43.4334 | 270.5804
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.75 | Всего, в том числе: | 0 | 954.6845 | 162.296 | 1116.9805 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 361.1134
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 954.6845 | 162.296 | 1116.9805
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | км | 0.181 | Всего, в том числе: | 0 | 293.51 | 61.3467 | 354.8567 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 114.7229
|  |  |  | прибыль | 0 | 293.51 | 61.3467 | 354.8567
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | км | 0.545 | Всего, в том числе: | 0 | 762.045 | 133.37 | 895.415 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 289.4824
|  |  |  | прибыль | 0 | 93.769 | 133.37 | 227.139
|  |  |  | амортизация | 0 | 668.276 | 0 | 668.276
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 1.595 | Всего, в том числе: | 0 | 1772.008 | 290.7333 | 2062.7413 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 666.8716
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 290.7333 | 290.7333
|  |  |  | амортизация | 0 | 1772.008 | 0 | 1772.008
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1774.7595 | 380.8518 | 2155.6113 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 696.8968
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1774.7595 | 380.8518 | 2155.6113
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1168.9963 | 50.9258 | 1219.9221 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 696.8968
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1168.9963 | 50.9258 | 1219.9221
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1168.9963 | 50.9258 | 1219.9221 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 394.3939
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1168.9963 | 50.9258 | 1219.9221
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1249.09 | 50.93 | 1300.02 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 420.2876
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 1249.09 | 50.93 | 1300.02
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | км | 1.05 | Всего, в том числе: | 0 | 2654.07 | 438.59 | 3092.66 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 989.65
|  |  |  | прибыль | 0 | 2654.07 | 438.59 | 3092.66
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 1.124 | Всего, в том числе: | 0 | 1767.18 | 308.32 | 2075.5 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 664.16
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 8.28 | 8.28
|  |  |  | амортизация | 0 | 1767.18 | 300.04 | 2067.22
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего за 2028 год: |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 65365.6954 | 10626.2161 | 75991.9016
|  |  |  | прибыль | 0 | 33052.907 | 6169.9903 | 39222.8874
|  |  |  | амортизация | 0 | 32312.7884 | 4456.2258 | 36769.0142
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2029 год
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | км | 0.35 | Всего, в том числе: | 0 | 414.625 | 73.374 | 487.999 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 193.0218
|  |  |  | прибыль | 0 | 414.625 | 73.374 | 487.999
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | км | 0.1 | Всего, в том числе: | 0 | 120.295 | 29.684 | 149.979 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 59.3195
|  |  |  | прибыль | 0 | 120.295 | 29.684 | 149.979
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | км | 4.732 | Всего, в том числе: | 0 | 12710.685 | 1726.834 | 14437.519 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 5710.4911
|  |  |  | прибыль | 0 | 12710.685 | 1726.834 | 14437.519
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | шт | 510 | Всего, в том числе: | 0 | 13459.72 | 29281.25 | 42740.97 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 17850.4738
|  |  |  | прибыль | 0 | 5971.96 | 0 | 5971.96
|  |  |  | амортизация | 0 | 7487.76 | 29281.25 | 36769.01
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1845.755 | 396.094 | 2241.849 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 886.7536
|  |  |  | прибыль | 0 | 1845.755 | 396.094 | 2241.849
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1845.755 | 396.094 | 2241.849 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 886.7536
|  |  |  | прибыль | 0 | 1845.755 | 396.094 | 2241.849
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1845.754 | 396.094 | 2241.848 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 886.7536
|  |  |  | прибыль | 0 | 1845.754 | 396.094 | 2241.848
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1845.755 | 396.094 | 2241.849 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 886.7536
|  |  |  | прибыль | 0 | 1845.755 | 396.094 | 2241.849
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1845.754 | 396.094 | 2241.848 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 886.7536
|  |  |  | прибыль | 0 | 1845.754 | 396.094 | 2241.848
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1845.755 | 396.094 | 2241.849 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 886.7536
|  |  |  | прибыль | 0 | 1845.755 | 396.094 | 2241.849
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 2.563 | Всего, в том числе: | 0 | 3282.77 | 555.19 | 3837.96 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 1517.91
|  |  |  | прибыль | 0 | 3282.77 | 555.19 | 3837.96
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.57 | Всего, в том числе: | 0 | 746.44 | 127.56 | 874 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 345.66
|  |  |  | прибыль | 0 | 746.44 | 127.56 | 874
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | км | 0.414 | Всего, в том числе: | 0 | 730.59 | 140.49 | 871.08 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 344.51
|  |  |  | прибыль | 0 | 730.59 | 140.49 | 871.08
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.31 | Всего, в том числе: | 0 | 578.37 | 110.17 | 688.54 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 272.31
|  |  |  | прибыль | 0 | 578.37 | 110.17 | 688.54
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 1.215 | Всего, в том числе: | 0 | 1124.6 | 174 | 1298.6 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 513.59
|  |  |  | прибыль | 0 | 1124.6 | 174 | 1298.6
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 0.45 | Всего, в том числе: | 0 | 589.4 | 105.02 | 694.42 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 274.64
|  |  |  | прибыль | 0 | 589.4 | 105.02 | 694.42
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | км | 0.95 | Всего, в том числе: | 0 | 527.08 | 94.77 | 621.85 | январь | сентябрь | сентябрь | декабрь | 274.64
|  |  |  | прибыль | 0 | 527.08 | 94.77 | 621.85
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего за 2029 год: |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 45361.0129 | 34794.066 | 80155.0789
|  |  |  | прибыль | 0 | 37873.2529 | 5512.816 | 43386.0689
|  |  |  | амортизация | 0 | 7487.76 | 29281.25 | 36769.01
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
За весь период реализации инвестиционной программы |  |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 291719.4514 | 90777.5436 | 382496.275
|  |  |  | прибыль | 0 | 143126.9762 | 43621.9517 | 186748.9279
|  |  |  | амортизация | 0 | 141101.2452 | 47155.592 | 188256.8372
|  |  |  | прочие источники | 0 | 7491.23 | 0 | 7491.23
* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы
Руководитель организации | [6 empty] | Домрачев П.Н.

## 2024
Доп.№ 1 к приложению №4
Расчетная таблица по источникам финансирования к инвестиционной программе, реализуемой за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию
ООО "Энергошаля" п.Шаля
на 2024 год
Номер строки | Наименование и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  | Стоимость, тыс. руб.,без НДС
|  |  |  | Проектно - изыскательские работы | Материалы и оборудование | Строительно - монтажные работы | Итого
|  | Единицы измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | км. | 0.2 | 0 | 512.088 | 61.079 | 573.167
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 512.088 | 61.079 | 573.167
2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | км | 0.72 | 0 | 1447.038 | 723.826 | 2170.864
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 1447.038 | 723.826 | 2170.864
3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | км. | 3.651 | 0 | 6669.791 | 1927.149 | 8596.94
| за счет доп. расходов из прибыли | 76.25% |  | 0 | 6555 | 0 | 6555
| за счет амортизационных отчислений | 23.75% |  | 0 | 114.791 | 1927.149 | 2041.94
4 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | км | 1.43 | 0 | 1317.965 | 375.061 | 1693.026
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1317.965 | 375.061 | 1693.026
| Всего, в том числе |  |  | 0 | 9946.882 | 3087.115 | 13033.997
| Всего за счет прибыли | 50.29% |  | 0 | 6555 | 0 | 6555
| Всего за счет амортизационных отчислений | 49.71% |  | 0 | 3391.882 | 3087.115 | 6478.997
| Итого за 2024 год |  |  | 0 | 9946.882 | 3087.115 | 13033.997
| Директор | [5 empty] | Домрачев П.Н

## 2025
Доп.№ 1 к приложению №4
Расчетная таблица по источникам финансирования к инвестиционной программе, реализуемой за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию
ООО "Энергошаля" п.Шаля
на 2025 год
Номер строки | Наименование и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  | Стоимость, тыс. руб.,без НДС
|  |  |  | Проектно - изыскательские работы | Материалы и оборудование | Строительно - монтажные работы | Итого | Индекс -дефлятор2025 | Прогнозируемые суммы на 2025 год
|  | Единицы измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
1 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | км | 7.439 | 0 | 48977.3006 | 8789.5098 | 57766.8104 | 1.042 | 60193.0165
| за счет доп. расходов из прибыли | 29.9% |  | 0 | 8841.33 | 9158.6692 | 17999.9992 |  | 17999.9992
| за счет амортизационных отчислений | 57.65% |  | 0 | 34701.79 | 0 | 34701.79 |  | 34701.79
| за счет прочих источников |  |  | 0 | 7491.23 | 0 | 7491.23 |  | 7491.23
| Всего, в том числе | [5 empty] | 57766.8104 | 1.042 | 60193.0165
| Всего за счет прибыли | 29.9% |  | 0 | 8841.33 | 9158.6692 | 17999.9992 |  | 17999.9992
| Всего за счет амортизационных отчислений | 57.65% |  | 0 | 34701.79 | 0 | 34701.79 |  | 34701.79
| Всего за счет прочих источников |  |  | 0 | 7491.23 | 0 | 7491.23 |  | 7491.23
| Итого за 2025 год |  |  | 0 | 51034.35 | 9158.6692 | 60193.0192 |  | 60193.0192
#VALUE!
| Директор | [5 empty] | Домрачев П.Н

## 2026
Доп.№ 1 к приложению №4
Расчетная таблица по источникам финансирования к инвестиционной программе, реализуемой за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию
ООО "Энергошаля" п.Шаля
на 2026 год
Номер строки | Наименование и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  | Стоимость, тыс. руб.,без НДС |  |  |  | Индекс -дефлятор 2025 | Индекс -дефлятор 2026 | Прогнозируемые суммы на 2026 год
|  |  |  | Проектно - изыскательские работы | Материалы и оборудование | Строительно - монтажные работы | Итого
|  | Единицы измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | шт. | 1 | 0 | 1334.4317 | 90.3363 | 1424.768 | 1.042 | 1.04 | 1543.9926
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1446.0969 | 97.8957 | 1543.9926 |  |  | 1543.9926
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | шт. | 1 | 0 | 1006.0983 | 82.8067 | 1088.905 | 1.042 | 1.04 | 1180.0246
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1090.2886 | 89.7359 | 1180.0246 |  |  | 1180.0246
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | шт. | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.042 | 1.04 | 1254.0757
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1164.3401 | 89.7356 | 1254.0757 |  |  | 1254.0757
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | шт. | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.042 | 1.04 | 1254.0757
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1164.3401 | 89.7356 | 1254.0757 |  |  | 1254.0757
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | шт. | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.042 | 1.04 | 1254.0757
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1164.3401 | 89.7356 | 1254.0757 |  |  | 1254.0757
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | шт. | 1 | 0 | 1263.5983 | 90.3367 | 1353.935 | 1.042 | 1.04 | 1467.2323
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1369.3362 | 97.896 | 1467.2323 |  |  | 1467.2323
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | шт. | 1 | 0 | 1189.4317 | 82.8063 | 1272.238 | 1.042 | 1.04 | 1378.6989
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1288.9633 | 89.7356 | 1378.6989 |  |  | 1378.6989
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | шт. | 1 | 0 | 1189.4317 | 82.8063 | 1272.238 | 1.042 | 1.04 | 1378.6989
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1288.9633 | 89.7356 | 1378.6989 |  |  | 1378.6989
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | шт. | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.042 | 1.04 | 1254.0757
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1164.3401 | 89.7356 | 1254.0757 |  |  | 1254.0757
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | шт. | 1 | 0 | 1006.0983 | 82.8067 | 1088.905 | 1.042 | 1.04 | 1180.0246
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1090.2886 | 89.7359 | 1180.0246 |  |  | 1180.0246
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | шт. | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.042 | 1.04 | 1254.0757
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1164.3401 | 89.7356 | 1254.0757 |  |  | 1254.0757
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | шт. | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.042 | 1.04 | 1254.0757
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1164.3401 | 89.7356 | 1254.0757 |  |  | 1254.0757
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | шт. | 1 | 0 | 1334.4317 | 90.3363 | 1424.768 | 1.042 | 1.04 | 1543.9926
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1446.0969 | 97.8957 | 1543.9926 |  |  | 1543.9926
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | шт. | 1 | 0 | 1449.4317 | 90.3363 | 1539.768 | 1.042 | 1.04 | 1668.6158
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1570.7201 | 97.8957 | 1668.6158 |  |  | 1668.6158
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | км | 2.778 | 0 | 2867.1766 | 438.4994 | 3305.676 | 1.042 | 1.04 | 3582.295
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 3107.1 | 475.19 | 3582.29 |  |  | 3582.295
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | км | 2.617 | 0 | 2827.3818 | 485.1272 | 3312.509 | 1.042 | 1.04 | 3589.6998
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 3063.9772 | 525.7226 | 3589.6998 |  |  | 3589.6998
17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | км | 3.899 | 0 | 5553.703 | 792.5354 | 6346.2385 | 1.042 | 1.04 | 6877.2917
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 6018.4369 | 858.8548 | 6877.2917 |  |  | 6877.2917
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | км | 2.27 | 0 | 2996.0139 | 462.9613 | 3458.9752 | 1.042 | 1.04 | 3748.4222
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 3246.7203 | 501.7019 | 3748.4222 |  |  | 3748.4222
19 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | км | 2.67 | 0 | 6447.6868 | 1090.19 | 7537.8768 | 1.042 | 1.04 | 8168.6464
| за счет доп. расходов из прибыли | 57.67% |  | 0 | 3529.7593 | 1181.4171 | 4711.1764 |  |  | 4711.1764
| за счет амортизационных отчислений | 42.33% |  | 0 | 3457.47 | 0 | 3457.47 |  |  | 3457.47
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | км | 1.725 | 0 | 2943.1167 | 478.5389 | 3421.6556 | 1.042 | 1.04 | 3707.9798
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 3189.3967 | 518.5831 | 3707.9798 |  |  | 3707.9798
21 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.49 | 0 | 749.8092 | 135.7918 | 885.601 | 1.042 | 1.04 | 959.7081
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 812.5532 | 147.1549 | 959.7081 |  |  | 959.7081
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 0.71 | 0 | 649.7137 | 109.3543 | 759.068 | 1.042 | 1.04 | 822.5868
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 704.0818 | 118.5051 | 822.5868 |  |  | 822.5868
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 2.93 | 0 | 3444.8485 | 613.4445 | 4058.293 | 1.042 | 1.04 | 4397.891
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 3733.1134 | 664.7775 | 4397.891 |  |  | 4397.891
24 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 4.44 | 0 | 4215.409 | 712.937 | 4928.346 | 1.042 | 1.04 | 5340.75
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 4568.1544 | 772.5956 | 5340.75 |  |  | 5340.75
25 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 2.145 | 0 | 1869.7082 | 310.5998 | 2180.308 | 1.042 | 1.04 | 2362.7562
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 2026.1654 | 336.5908 | 2362.7562 |  |  | 2362.7562
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | шт. | 1 | 0 | 1074.6052 | 90.7668 | 1165.372 | 1.093 | 1.054 | 1342.5342
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1237.9688 | 104.5654 | 1342.5342 |  |  | 1342.5342
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | шт. | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.093 | 1.054 | 1333.1636
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1237.7689 | 95.3947 | 1333.1636 |  |  | 1333.1636
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | шт. | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.093 | 1.054 | 1333.1636
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1237.7689 | 95.3947 | 1333.1636 |  |  | 1333.1636
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | шт. | 1 | 0 | 1006.0983 | 82.8067 | 1088.905 | 1.093 | 1.054 | 1254.4425
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1159.0474 | 95.3951 | 1254.4425 |  |  | 1254.4425
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | шт. | 1 | 0 | 1006.0983 | 82.8067 | 1088.905 | 1.093 | 1.054 | 1254.4425
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1159.0474 | 95.3951 | 1254.4425 |  |  | 1254.4425
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | шт. | 1 | 0 | 1189.4317 | 82.8063 | 1272.238 | 1.093 | 1.054 | 1465.6462
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1370.2515 | 95.3947 | 1465.6462 |  |  | 1465.6462
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | км | 3.645 | 0 | 3422.1642 | 572.1556 | 3994.3198 | 1.093 | 1.054 | 4601.5443
| за счет доп. расходов из прибыли | 55.08% |  | 0 | 1875.1914 | 659.1358 | 2534.3273 |  |  | 2534.3273
| за счет амортизационных отчислений | 44.92% |  | 0 | 2067.217 | 0 | 2067.217 |  |  | 2067.217
| Всего, в том числе | [5 empty] | 68527.7158 |  |  | 75009.5229
| Всего за счет прибыли | 50.98% |  | 0 | 33927.2288 | 4313.2827 | 38240.5115 |  |  | 38240.5115
| Всего за счет амортизационных отчислений | 49.02% |  | 0 | 32451.5859 | 4317.4255 | 36769.0114 |  |  | 36769.0114
| Итого за 2026 год |  |  | 0 | 66378.8147 | 8630.7082 | 75009.5229 |  |  | 75009.5229
75009.5229
| Директор | [5 empty] | Домрачев П.Н

## 2027
Доп.№ 1 к приложению №4
Расчетная таблица по источникам финансирования к инвестиционной программе, реализуемой за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию
ООО "Энергошаля" п.Шаля
на 2027 год
Номер строки | Наименование и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  | Стоимость, тыс. руб.,без НДС |  |  |  | Индекс -дефлятор 2025 | Индекс -дефлятор 2026 | Индекс -дефлятор 2027 | Прогнозируемые суммы на 2027 год
|  |  |  | Проектно - изыскательские работы | Материалы и оборудование | Строительно - монтажные работы | Итого
|  | Единицы измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | км | 2.165 | 0 | 8694.4232 | 3231.8811 | 11926.3044 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 13441.2694
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 9798.8515 | 3642.4179 | 13441.2694 |  |  |  | 13441.2694
2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | км | 1.8 | 0 | 1834.4674 | 308.8176 | 2143.285 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 2415.5405
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 2067.4947 | 348.0458 | 2415.5405 |  |  |  | 2415.5405
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | км | 0.78 | 0 | 703.667 | 120.905 | 824.572 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 929.3151
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 793.0519 | 136.2632 | 929.3151 |  |  |  | 929.3151
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 1.685 | 0 | 1784.1618 | 285.0412 | 2069.203 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 2332.0481
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 2010.7989 | 321.2492 | 2332.0481 |  |  |  | 2332.0481
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 3.19 | 0 | 3771.8947 | 636.2423 | 4408.137 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 4968.0903
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 4251.0279 | 717.0624 | 4968.0903 |  |  |  | 4968.0903
6 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.71 | 0 | 1091.3342 | 191.8828 | 1283.217 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1446.2205
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1229.9633 | 216.2571 | 1446.2205 |  |  |  | 1446.2205
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.915 | 0 | 1102.0364 | 189.6336 | 1291.67 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1455.7472
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1242.025 | 213.7222 | 1455.7472 |  |  |  | 1455.7472
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 2.01 | 0 | 1816.9768 | 273.6062 | 2090.583 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 2356.1439
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 2047.7823 | 308.3616 | 2356.1439 |  |  |  | 2356.1439
9 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 1.44 | 0 | 1591.4252 | 264.3908 | 1855.816 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 2091.5551
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1793.5795 | 297.9756 | 2091.5551 |  |  |  | 2091.5551
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.775 | 0 | 825.5677 | 140.9533 | 966.521 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1089.2955
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 930.4373 | 158.8582 | 1089.2955 |  |  |  | 1089.2955
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.72 | 0 | 820.2809 | 140.5081 | 960.789 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1082.8353
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 924.4789 | 158.3564 | 1082.8353 |  |  |  | 1082.8353
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 1.535 | 0 | 1972.8392 | 338.5457 | 2311.385 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 2604.9938
| за счет доп. расходов из прибыли | 85.23% |  | 0 | 1838.7435 | 381.5503 | 2220.2938 |  |  |  | 2220.2938
| за счет амортизационных отчислений | 14.77% |  | 0 | 384.7 | 0 | 384.7 |  |  |  | 384.7
13 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | км | 4.43 | 0 | 6835.8104 | 1194.0562 | 8029.8665 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 9049.878
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 7704.1442 | 1345.7338 | 9049.878 |  |  |  | 9049.878
14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 4.068 | 0 | 4371.2551 | 735.1079 | 5106.363 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 5755.01
3 | за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 4926.5234 | 828.4866 | 5755.01 |  |  |  | 5755.01
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 0.735 | 0 | 872.302 | 156.2571 | 1028.5591 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1159.2141
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 983.1081 | 176.106 | 1159.2141 |  |  |  | 1159.2141
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 2.78 | 0 | 2735.9404 | 461.1256 | 3197.066 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 3603.1803
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 3083.4793 | 519.701 | 3603.1803 |  |  |  | 3603.1803
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.975 | 0 | 830.1241 | 147.1769 | 977.301 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1101.4448
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 935.5724 | 165.8724 | 1101.4448 |  |  |  | 1101.4448
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | шт | 274 | 0 | 6099.24 | 13268.732 | 19367.972 |  | 1.054 | 1.04 | 21230.3962
| за счет доп. расходов из прибыли | 69.06% |  | 0 | 116.8159 | 14544.6533 | 14661.4692 |  |  |  | 14661.4692
| за счет амортизационных отчислений | 30.94% |  | 0 | 6568.927 | 0 | 6568.927 |  |  |  | 6568.927
| Всего, в том числе | [5 empty] | 68860.849 |  |  |  | 78112.462
| Всего за счет прибыли | 52.93% |  | 0 | 22876.2561 | 18467.1973 | 41343.4534 |  |  |  | 41343.4534
| Всего за счет амортизационных отчислений | 47.07% |  | 0 | 30755.4329 | 6013.5757 | 36769.0086 |  |  |  | 36769.0086
| Итого за 2027 год |  |  | 0 | 53631.689 | 24480.773 | 78112.462 |  |  |  | 78112.462
78112.462
| Директор | [5 empty] | Домрачев П.Н

## 2028
Доп.№ 1 к приложению №4
Расчетная таблица по источникам финансирования к инвестиционной программе, реализуемой за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию
ООО "Энергошаля" п.Шаля
на 2028 год
Номер строки | Наименование и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  | Стоимость, тыс. руб.,без НДС |  |  |  | Индекс -дефлятор 2025 | Индекс -дефлятор 2026 | Индекс -дефлятор 2027 | Индекс -дефлятор 2028 | Прогнозируемые суммы на 2028 год
|  |  |  | Проектно - изыскательские работы | Материалы и оборудование | Строительно - монтажные работы | Итого
|  | Единицы измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | шт | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1356.4083
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1259.3503 | 97.058 | 1356.4083 |  |  |  |  | 1356.4083
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | шт | 1 | 0 | 1074.4317 | 82.8063 | 1157.238 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1356.4083
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1259.3503 | 97.058 | 1356.4083 |  |  |  |  | 1356.4083
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | шт | 1 | 0 | 1006.0983 | 82.8067 | 1088.905 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1276.3146
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1179.2562 | 97.0584 | 1276.3146 |  |  |  |  | 1276.3146
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 2.06 | 0 | 2432.0801 | 412.5839 | 2844.664 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 3334.2543
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 2850.6613 | 483.593 | 3334.2543 |  |  |  |  | 3334.2543
5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | км | 2.11 | 0 | 2062.6265 | 340.3015 | 2402.928 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2816.4918
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 2417.6216 | 398.8702 | 2816.4918 |  |  |  |  | 2816.4918
6 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | км | 0.32 | 0 | 366.9628 | 72.4342 | 439.397 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 515.0209
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 430.1202 | 84.9007 | 515.0209 |  |  |  |  | 515.0209
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | км | 1.405 | 0 | 1407.6838 | 241.0332 | 1648.717 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1932.4749
| за счет доп. расходов из прибыли | 14.62% |  | 0 | 0 | 282.517 | 282.517 |  |  |  |  | 282.517
| за счет амортизационных отчислений | 85.38% |  | 0 | 1649.9579 | 0 | 1649.9579 |  |  |  |  | 1649.9579
8 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | км | 0.702 | 0 | 1020.0583 | 184.2397 | 1204.298 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1411.5677
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1195.6188 | 215.9488 | 1411.5677 |  |  |  |  | 1411.5677
9 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 1.202 | 0 | 1227.1159 | 211.7261 | 1438.842 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1686.4786
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1438.3127 | 248.1659 | 1686.4786 |  |  |  |  | 1686.4786
10 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 0.365 | 0 | 482.7638 | 90.0702 | 572.834 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 671.4235
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 565.8514 | 105.5721 | 671.4235 |  |  |  |  | 671.4235
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 0.11 | 0 | 150.2011 | 30.8949 | 181.096 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 212.2641
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 176.052 | 36.2122 | 212.2641 |  |  |  |  | 212.2641
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 0.505 | 0 | 578.1856 | 105.0244 | 683.21 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 800.7961
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 677.6961 | 123.1 | 800.7961 |  |  |  |  | 800.7961
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | км | 0.205 | 0 | 289.7149 | 55.6211 | 345.336 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 404.7712
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 339.5772 | 65.194 | 404.7712 |  |  |  |  | 404.7712
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | км | 0.967 | 0 | 1153.0121 | 203.4479 | 1356.46 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1589.918
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1351.455 | 238.463 | 1589.918 |  |  |  |  | 1589.918
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | км | 0.925 | 0 | 887.4339 | 151.0491 | 1038.483 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1217.2145
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1040.1686 | 177.0459 | 1217.2145 |  |  |  |  | 1217.2145
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 1.515 | 0 | 1496.5331 | 247.3779 | 1743.911 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2044.0525
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1754.0989 | 289.9537 | 2044.0525 |  |  |  |  | 2044.0525
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 0.45 | 0 | 674.8413 | 130.9157 | 805.757 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 944.4345
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 790.9871 | 153.4473 | 944.4345 |  |  |  |  | 944.4345
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | км | 1.107 | 0 | 1301.0765 | 228.8705 | 1529.947 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1793.2636
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1525.0026 | 268.261 | 1793.2636 |  |  |  |  | 1793.2636
19 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | км | 0.801 | 0 | 1198.7486 | 213.1003 | 1411.849 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1654.8399
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1405.0632 | 249.7767 | 1654.8399 |  |  |  |  | 1654.8399
20 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | км | 0.23 | 0 | 337.0268 | 63.5642 | 400.591 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 469.536
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 395.0319 | 74.5041 | 469.536 |  |  |  |  | 469.536
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | км | 0.27 | 0 | 411.06 | 78.134 | 489.194 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 573.3883
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 481.8068 | 91.5815 | 573.3883 |  |  |  |  | 573.3883
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 1.11 | 0 | 1198.3918 | 207.2542 | 1405.646 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1647.5693
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1404.6449 | 242.9244 | 1647.5693 |  |  |  |  | 1647.5693
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | км | 1.37 | 0 | 1483.3529 | 257.3551 | 1740.708 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2040.2983
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1738.6502 | 301.6481 | 2040.2983 |  |  |  |  | 2040.2983
24 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.785 | 0 | 1078.6085 | 191.9175 | 1270.526 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1489.1941
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1264.2459 | 224.9481 | 1489.1941 |  |  |  |  | 1489.1941
25 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.17 | 0 | 157.0474 | 30.6616 | 187.709 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 220.0153
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 184.0766 | 35.9387 | 220.0153 |  |  |  |  | 220.0153
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.96 | 0 | 738.2427 | 118.4533 | 856.696 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1004.1405
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 865.3003 | 138.8401 | 1004.1405 |  |  |  |  | 1004.1405
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.9 | 0 | 797.292 | 138.461 | 935.753 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1096.8038
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 934.5125 | 162.2913 | 1096.8038 |  |  |  |  | 1096.8038
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 2.02 | 0 | 2211.4641 | 389.4999 | 2600.964 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 3048.6115
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 2592.0754 | 456.5361 | 3048.6115 |  |  |  |  | 3048.6115
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 1.38 | 0 | 1718.5866 | 304.0264 | 2022.613 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2370.7215
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 2014.3696 | 356.3519 | 2370.7215 |  |  |  |  | 2370.7215
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.175 | 0 | 256.7466 | 49.9234 | 306.67 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 359.4504
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 300.9348 | 58.5157 | 359.4504 |  |  |  |  | 359.4504
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 1.067 | 0 | 885.4948 | 148.5992 | 1034.094 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1212.0701
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1037.8958 | 174.1743 | 1212.0701 |  |  |  |  | 1212.0701
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.94 | 0 | 757.688 | 129.773 | 887.461 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1040.2004
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 888.0924 | 152.108 | 1040.2004 |  |  |  |  | 1040.2004
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.368 | 0 | 318.4769 | 59.3021 | 377.779 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 442.7979
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 373.2894 | 69.5085 | 442.7979 |  |  |  |  | 442.7979
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | км | 0.753 | 0 | 961.647 | 173.399 | 1135.046 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1330.3968
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1127.1544 | 203.2424 | 1330.3968 |  |  |  |  | 1330.3968
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | км | 1.175 | 0 | 1032.7188 | 155.5022 | 1188.221 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1392.7237
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1210.4582 | 182.2655 | 1392.7237 |  |  |  |  | 1392.7237
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | км | 0.1 | 0 | 142.8738 | 30.7402 | 173.614 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 203.4944
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 167.4635 | 36.0309 | 203.4944 |  |  |  |  | 203.4944
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | км | 1.605 | 0 | 1841.0762 | 310.1948 | 2151.271 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2521.5226
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 2157.9406 | 363.5819 | 2521.5226 |  |  |  |  | 2521.5226
38 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | км | 1.21 | 0 | 1300.7591 | 220.5839 | 1521.343 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1783.1787
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1524.6305 | 258.5482 | 1783.1787 |  |  |  |  | 1783.1787
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | км | 0.47 | 0 | 620.3814 | 113.7906 | 734.172 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 860.5291
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 727.1542 | 133.3749 | 860.5291 |  |  |  |  | 860.5291
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.47 | 0 | 626.2023 | 110.8787 | 737.081 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 863.9387
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 733.9769 | 129.9618 | 863.9387 |  |  |  |  | 863.9387
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | км | 0.37 | 0 | 233.9352 | 34.9138 | 268.849 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 315.1201
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 274.1974 | 40.9227 | 315.1201 |  |  |  |  | 315.1201
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | км | 0.645 | 0 | 785.2045 | 140.9145 | 926.119 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1085.5118
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 920.3447 | 165.1671 | 1085.5118 |  |  |  |  | 1085.5118
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.22 | 0 | 205.0709 | 38.9901 | 244.061 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 286.0659
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 240.3653 | 45.7006 | 286.0659 |  |  |  |  | 286.0659
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | км | 0.19 | 0 | 226.2489 | 42.5991 | 268.848 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 315.119
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 265.1882 | 49.9308 | 315.119 |  |  |  |  | 315.119
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.445 | 0 | 524.3385 | 95.3795 | 619.718 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 726.3766
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 614.5815 | 111.7951 | 726.3766 |  |  |  |  | 726.3766
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | км | 0.475 | 0 | 547.8569 | 98.1661 | 646.023 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 757.2089
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 642.1476 | 115.0613 | 757.2089 |  |  |  |  | 757.2089
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | км | 0.567 | 0 | 649.3139 | 115.2901 | 764.604 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 896.1987
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 761.0662 | 135.1325 | 896.1987 |  |  |  |  | 896.1987
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | км | 0.713 | 0 | 464.4932 | 75.1028 | 539.596 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 632.4649
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 544.4364 | 88.0286 | 632.4649 |  |  |  |  | 632.4649
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | км | 0.645 | 0 | 679.6549 | 118.8181 | 798.473 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 935.8968
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 796.6291 | 139.2677 | 935.8968 |  |  |  |  | 935.8968
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | км | 0.075 | 0 | 95.3302 | 25.1198 | 120.45 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 141.1804
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 111.7373 | 29.4432 | 141.1804 |  |  |  |  | 141.1804
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.773 | 0 | 832.3624 | 149.2886 | 981.651 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1150.6013
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 975.6188 | 174.9824 | 1150.6013 |  |  |  |  | 1150.6013
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | км | 0.17 | 0 | 193.7922 | 37.0558 | 230.848 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 270.5789
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 227.1455 | 43.4334 | 270.5789 |  |  |  |  | 270.5789
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 0.75 | 0 | 814.502 | 138.465 | 952.967 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1116.9805
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 954.6845 | 162.296 | 1116.9805 |  |  |  |  | 1116.9805
54 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | км | 0.181 | 0 | 250.4112 | 52.3388 | 302.75 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 354.8558
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 293.5091 | 61.3467 | 354.8558 |  |  |  |  | 354.8558
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | км | 0.545 | 0 | 650.146 | 113.789 | 763.935 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 895.4145
| за счет доп. расходов из прибыли | 25.37% |  | 0 | 93.7615 | 133.373 | 227.1345 |  |  |  |  | 227.1345
| за счет амортизационных отчислений | 74.63% |  | 0 | 668.28 | 0 | 668.28 |  |  |  |  | 668.28
56 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | км | 1.595 | 0 | 1511.813 | 248.043 | 1759.856 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2062.7418
| за счет доп. расходов из прибыли | 14.09% |  | 0 | 0 | 290.7333 | 290.7333 |  |  |  |  | 290.7333
| за счет амортизационных отчислений | 85.91% |  | 0 | 1772.0085 | 0 | 1772.0085 |  |  |  |  | 1772.0085
57 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | шт | 1 | 0 | 1514.16 | 324.9289 | 1839.0889 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2155.6113
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1774.7595 | 380.8518 | 2155.6113 |  |  |  |  | 2155.6113
58 | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | шт | 1 | 0 | 997.345 | 43.448 | 1040.793 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1219.9221
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1168.9963 | 50.9258 | 1219.9221 |  |  |  |  | 1219.9221
59 | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | шт | 1 | 0 | 997.345 | 43.448 | 1040.793 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1219.9221
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1168.9963 | 50.9258 | 1219.9221 |  |  |  |  | 1219.9221
60 | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | шт | 1 | 0 | 1065.6783 | 43.4475 | 1109.1258 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1300.0155
| за счет доп. расходов из прибыли | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| за счет амортизационных отчислений | 100% |  | 0 | 1249.0904 | 50.9252 | 1300.0155 |  |  |  |  | 1300.0155
61 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | км | 1.05 | 0 | 2264.3542 | 374.1867 | 2638.5408 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 3092.6556
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 2654.0683 | 438.5873 | 3092.6556 |  |  |  |  | 3092.6556
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 1.124 | 0 | 1507.6919 | 263.0441 | 1770.736 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2075.4943
| за счет доп. расходов из прибыли | 0.3988% |  | 0 | 0 | 8.2761 | 8.2761 |  |  |  |  | 8.2761
| за счет амортизационных отчислений | 99.6% |  | 0 | 1767.176 | 300.04 | 2067.216 |  |  |  |  | 2067.216
| Всего, в том числе | [5 empty] | 64833.9625 |  |  |  |  | 75991.9033
| Всего за счет прибыли | 51.61% |  | 0 | 33052.9058 | 6169.9877 | 39222.8935 |  |  |  |  | 39222.8935
| Всего за счет амортизационных отчислений | 48.39% |  | 0 | 32312.7888 | 4456.221 | 36769.0098 |  |  |  |  | 36769.0098
| Итого за 2028 год |  |  | 0 | 65365.6946 | 10626.2086 | 75991.9033 |  |  |  |  | 75991.9033
75991.9033
| Директор | [5 empty] | Домрачев П.Н

## 2029
Доп.№ 1 к приложению №4
Расчетная таблица по источникам финансирования к инвестиционной программе, реализуемой за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию
ООО "Энергошаля" п.Шаля
на 2029 год
Номер строки | Наименование и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  | Стоимость, тыс. руб.,без НДС |  |  |  | Индекс -дефлятор 2025 | Индекс -дефлятор 2026 | Индекс -дефлятор 2027 | Индекс -дефлятор 2028 | Индекс -дефлятор 2029 | Прогнозируемые суммы на 2029 год
|  |  |  | Проектно - изыскательские работы | Материалы и оборудование | Строительно - монтажные работы | Итого
|  | Единицы измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | км | 1 | 0 | 340.1336 | 60.1855 | 400.319 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 487.9859
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 414.6203 | 73.3656 | 487.9859 | [5 empty] | 487.9859
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | км | 1 | 0 | 98.6813 | 24.3447 | 123.026 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 149.9678
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 120.2918 | 29.676 | 149.9678 | [5 empty] | 149.9678
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | км | 1 | 0 | 10427.2041 | 1416.1091 | 11843.3133 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 14436.9115
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 12710.6849 | 1726.2266 | 14436.9115 | [5 empty] | 14436.9115
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | шт | 510 | 0 | 11352.6 | 24697.275 | 36049.875 |  | 1.054 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 42740.9717
| за счет доп. расходов из прибыли | 13.97% |  | 0 | 5971.9581 | 0 | 5971.9581 | [5 empty] | 5971.9581
| за счет амортизационных отчислений | 86.03% |  | 0 | 7487.76 | 29281.2536 | 36769.0136 | [5 empty] | 36769.0136
5 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | шт | 1 | 0 | 1514.16 | 324.9289 | 1839.0889 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2241.8358
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1845.7499 | 396.0859 | 2241.8358 | [5 empty] | 2241.8358
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | шт | 1 | 0 | 1514.16 | 324.9289 | 1839.0889 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2241.8358
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1845.7499 | 396.0859 | 2241.8358 | [5 empty] | 2241.8358
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | шт | 1 | 0 | 1514.16 | 324.9289 | 1839.0889 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2241.8358
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1845.7499 | 396.0859 | 2241.8358 | [5 empty] | 2241.8358
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | шт | 1 | 0 | 1514.16 | 324.9289 | 1839.0889 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2241.8358
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1845.7499 | 396.0859 | 2241.8358 | [5 empty] | 2241.8358
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | шт | 1 | 0 | 1514.16 | 324.9289 | 1839.0889 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2241.8358
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1845.7499 | 396.0859 | 2241.8358 | [5 empty] | 2241.8358
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | шт | 1 | 0 | 1514.16 | 324.9289 | 1839.0889 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2241.8358
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1845.7499 | 396.0859 | 2241.8358 | [5 empty] | 2241.8358
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 2.563 | 0 | 2693.0185 | 455.4495 | 3148.468 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 3837.9593
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 3282.7696 | 555.1896 | 3837.9593 | [5 empty] | 3837.9593
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.57 | 0 | 612.3448 | 104.6472 | 716.992 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 874.008
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 746.4438 | 127.5641 | 874.008 | [5 empty] | 874.008
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | км | 0.414 | 0 | 599.336 | 115.247 | 714.583 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 871.0714
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 730.5861 | 140.4853 | 871.0714 | [5 empty] | 871.0714
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | км | 0.31 | 0 | 474.4695 | 90.3815 | 564.851 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 688.5492
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 578.3748 | 110.1744 | 688.5492 | [5 empty] | 688.5492
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | км | 1.215 | 0 | 922.5643 | 142.7407 | 1065.305 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1298.5989
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 1124.5991 | 173.9999 | 1298.5989 | [5 empty] | 1298.5989
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | км | 0.45 | 0 | 483.5112 | 86.1498 | 569.661 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 694.4126
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 589.3966 | 105.0159 | 694.4126 | [5 empty] | 694.4126
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | км | 0.95 | 0 | 432.3921 | 77.7439 | 510.136 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 621.852
| за счет доп. расходов из прибыли | 100% |  | 0 | 527.0828 | 94.7693 | 621.852 | [5 empty] | 621.852
| за счет амортизационных отчислений | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Всего, в том числе | [5 empty] | 66741.9025 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 80155.0779
| Всего за счет прибыли | 54.13% |  | 0 | 37873.2471 | 5512.8172 | 43386.0642 | [5 empty] | 43386.0642
| Всего за счет амортизационных отчислений | 45.87% |  | 0 | 7487.76 | 29281.2536 | 36769.0136 | [5 empty] | 36769.0136
| Итого за 2029 год |  |  | 0 | 45361.0071 | 34794.0708 | 80155.0779 | [5 empty] | 80155.0779
80155.0779
| Директор | [5 empty] | Домрачев П.Н