## паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
T_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
(наименование инвестиционного проекта)
Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.2.1
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Свердловская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) = 0,45 км показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз )= 0,694 млн.руб.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не предусмотрен
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не предусмотрен
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не применимо
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | отсутствуют
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,694 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,694 млн.руб.

## паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
T_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
(наименование инвестиционного проекта)
Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,45 км.
4 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность отсутствует
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2029
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
8 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Подготовка

## Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
T_16 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14
(идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район
(наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта)
График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется |  |  | - | - | 100 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2 квартал 2029 | 2 квартал 2029 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | - | - | 100 | -
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100 | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2029-06-01 | 2029-12-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | - | - | 100 | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | - | - | 100 | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 2029-07-01 | 2029-07-01 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | - | - | 100 | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2029-08-01 | 2029-12-01 | ноябрь 2023 | ноябрь 2023 | - | - | 100 | -
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | - | - | 100 | -
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | - | - | 100 | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | - | - | 100 | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | - | - | 100 | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта | [10 empty] | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" | [10 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) | [10 empty] | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
T_16 |  |  | К_14 |  |  | К_14 | [10 empty] | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14
(идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) | [10 empty] | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район | [10 empty] | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район
(наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) | [10 empty] | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта)
Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 4 | 0 | 0 | 0.694 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 4 | 0 | 0 | 0.697 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 4 | 0 | 0 | 0.694 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год |  |  | Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  | Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) |  |  | (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
T_16 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14 |  |  | К_14
(идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта) |  |  | (идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район |  |  | Строительство ВЛ 10 кВ фидер "Шаля-Пастушный", Свердловская область, Шалинский район
(наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта) |  |  | (наименование инвестиционного проекта)
Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

## Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
T_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
(наименование инвестиционного проекта)
Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик
Тип проекта | Замещение (обновление) электричсеской сети
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,45 км
Срок ввода объекта | 4 квартал 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | подготовка
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 0,694 млн.руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
T_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
(наименование инвестиционного проекта)