## 1
Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2024 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15.6. | 15.7. | 15.8. | 15.9. | 15.10. | 16.1. | 16.2. | 16.3. | 16.4. | 16.5. | 16.6. | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.10 | 16.11 | 16.12 | 16.13 | 16.14 | 16.15 | 16.16. | 16.17 | 16.18 | 16.19 | 16.20 | 16.21 | 16.22 | 16.23 | 16.24 | 16.25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 128.3035 | 402.0997 |  | 451.162 | 0 | 15.6404 | 0 | 0 | 15.6404 | 0 | 72.232 | 0 | 0 | 72.232 | 0 | 90.0117 | 0 | 0 | 90.0117 | 0 | 93.734 | 0 | 0 | 93.734 | 0 | 91.1902 | 0 | 0 | 91.1902 | 0 | 96.1863 | 0 | 0 | 96.1863 | 0 | 458.9946 | 0 | 0 | 458.9946 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 86.8174 | 309.6483 |  | 351.316 | 0 | 14.9524 | 0 | 0 | 14.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0117 | 0 | 0 | 90.0117 | 0 | 93.734 | 0 | 0 | 93.734 | 0 | 80.4042 | 0 | 0 | 80.4042 | 0 | 80.0448 | 0 | 0 | 80.0448 | 0 | 359.1461 | 0 | 0 | 359.1461 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 41.4861 | 92.4514 |  | 99.846 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 72.232 | 0 | 0 | 72.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 16.1415 | 0 | 0 | 16.1415 | 0 | 99.8475 | 0 | 0 | 99.8475 | 0
1 | Свердловская область | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 30.8155 | 33.2907 |  | 36.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2198 | 0 | 0 | 32.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.007 | 0 | 0 | 37.007 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: |  |  |  | 30.8155 | 33.2907 |  | 36.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2198 | 0 | 0 | 32.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.007 | 0 | 0 | 37.007 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | Q_1 | 2026 | 2026 | 1.5953 | 1.7097 | 2024-01-01 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 1.853 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | Q_2 | 2026 | 2026 | 1.2009 | 1.3067 | 2024-01-01 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | Q_3 | 2026 | 2026 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | Q_4 | 2026 | 2026 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | Q_5 | 2026 | 2026 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | Q_6 | 2026 | 2026 | 1.5103 | 1.6247 | 2024-01-01 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 1.761 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | Q_7 | 2026 | 2026 | 1.4209 | 1.5267 | 2024-01-01 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 1.654 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | Q_8 | 2026 | 2026 | 1.4209 | 1.5267 | 2024-01-01 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 1.654 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | Q_9 | 2026 | 2026 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | Q_10 | 2026 | 2026 | 1.2009 | 1.3067 | 2024-01-01 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | Q_11 | 2026 | 2026 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | Q_12 | 2026 | 2026 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | Q_13 | 2026 | 2026 | 1.5953 | 1.7097 | 2024-01-01 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 1.853 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | Q_14 | 2026 | 2026 | 1.7333 | 1.8477 | 2024-01-01 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 2.002 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | Q_26 | 2026 | 2026 | 1.2842 | 1.3984 | 2024-01-01 | 1.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 1.611 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | Q_27 | 2026 | 2026 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 1.5998 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | Q_28 | 2026 | 2026 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 1.5998 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | Q_29 | 2026 | 2026 | 1.2009 | 1.3067 | 2024-01-01 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 1.5053 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | Q_30 | 2026 | 2026 | 1.2009 | 1.3067 | 2024-01-01 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 1.5053 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | Q_31 | 2026 | 2026 | 1.4209 | 1.5267 | 2024-01-01 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7588 | 0 | 0 | 1.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7588 | 0 | 0 | 1.7588 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | S_1 | 2028 | 2028 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 1.628 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | S_2 | 2028 | 2028 | 1.2829 | 1.3887 | 2024-01-01 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 1.628 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | S_3 | 2028 | 2028 | 1.2009 | 1.3067 | 2024-01-01 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 1.532 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 32.9017 | 216.6483 |  | 245.0493 | 0 | 14.9524 | 0 | 0 | 14.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7918 | 0 | 0 | 57.7918 | 0 | 68.258 | 0 | 0 | 68.258 | 0 | 75.6162 | 0 | 0 | 75.6162 | 0 | 28.7558 | 0 | 0 | 28.7558 | 0 | 245.374 | 0 | 0 | 245.374 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 32.9017 | 216.6483 |  | 245.0493 | 0 | 14.9524 | 0 | 0 | 14.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7918 | 0 | 0 | 57.7918 | 0 | 68.258 | 0 | 0 | 68.258 | 0 | 75.6162 | 0 | 0 | 75.6162 | 0 | 28.7558 | 0 | 0 | 28.7558 | 0 | 245.374 | 0 | 0 | 245.374 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | О_16 | 2024 | 2024 | 0.28311 | 2.605 | 2024-01-01 | 2.605 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | О_17 | 2024 | 2024 | 1.2397 | 10.316 | 2024-01-01 | 10.316 | 0 | 10.3164 | 0 | 0 | 10.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 10.316 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | О_18 | 2024 | 2024 | 0.24377 | 2.031 | 2024-01-01 | 2.031 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 2.031 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | Q_15 | 2026 | 2026 | 0.52279 | 3.9668 | 2024-01-01 | 4.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 4.299 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | Q_16 | 2026 | 2026 | 0.52387 | 3.975 | 2024-01-01 | 4.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 4.308 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | Q_17 | 2026 | 2026 | 0.99106 | 7.6155 | 2024-01-01 | 8.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.253 | 0 | 0 | 8.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.253 | 0 | 0 | 8.253 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | Q_18 | 2026 | 2026 | 0.53621 | 4.1508 | 2024-01-01 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 4.498 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | Q_19 | 2026 | 2026 | 2.7326 | 9.0455 | 2024-01-01 | 9.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 9.802 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | Q_20 | 2026 | 2026 | 0.52946 | 4.106 | 2024-01-01 | 4.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Q_21 | 2026 | 2026 | 0.13967 | 1.0627 | 2024-01-01 | 1.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_22 | 2026 | 2026 | 0.11964 | 0.91088 | 2024-01-01 | 0.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0.987 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_23 | 2026 | 2026 | 0.64194 | 4.87 | 2024-01-01 | 5.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.277 | 0 | 0 | 5.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.277 | 0 | 0 | 5.277 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_24 | 2026 | 2026 | 0.77968 | 5.914 | 2024-01-01 | 6.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 6.409 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_25 | 2026 | 2026 | 0.34463 | 2.6164 | 2024-01-01 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 2.835 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | Q_32 | 2026 | 2026 | 0.63181 | 4.7932 | 2024-01-01 | 5.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5218 | 0 | 0 | 5.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5218 | 0 | 0 | 5.5218 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | R_7 | 2027 | 2027 | 3.4602 | 14.3116 | 2024-01-01 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 0 | 16.13 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | R_9 | 2027 | 2027 | 0.33877 | 2.5719 | 2024-01-01 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | R_10 | 2027 | 2027 | 0.13001 | 0.98949 | 2024-01-01 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_11 | 2027 | 2027 | 0.32704 | 2.483 | 2024-01-01 | 2.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 2.798 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_12 | 2027 | 2027 | 0.69732 | 5.2898 | 2024-01-01 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 5.962 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_13 | 2027 | 2027 | 0.20261 | 1.5399 | 2024-01-01 | 1.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_14 | 2027 | 2027 | 0.20395 | 1.55 | 2024-01-01 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 1.747 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_15 | 2027 | 2027 | 0.33043 | 2.5087 | 2024-01-01 | 2.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 2.827 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_16 | 2027 | 2027 | 0.29326 | 2.227 | 2024-01-01 | 2.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_17 | 2027 | 2027 | 0.15248 | 1.1598 | 2024-01-01 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 1.307 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_18 | 2027 | 2027 | 0.15157 | 1.1529 | 2024-01-01 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 1.299 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_19 | 2027 | 2027 | 0.36539 | 2.7737 | 2024-01-01 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 3.126 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | R_20 | 2027 | 2027 | 1.2278 | 9.6358 | 2024-01-01 | 10.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 10.86 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_21 | 2027 | 2027 | 0.80786 | 6.1276 | 2024-01-01 | 6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 6.906 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_22 | 2027 | 2027 | 0.16225 | 1.2339 | 2024-01-01 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 1.391 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_23 | 2027 | 2027 | 0.5056 | 3.8365 | 2024-01-01 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 4.324 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | R_24 | 2027 | 2027 | 0.15418 | 1.1728 | 2024-01-01 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 1.322 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_4 | 2028 | 2028 | 0.44981 | 3.4136 | 2024-01-01 | 4.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 4.001 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_5 | 2028 | 2028 | 0.37988 | 2.8835 | 2024-01-01 | 3.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3797 | 0 | 0 | 3.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_6 | 2028 | 2028 | 0.069028 | 0.52728 | 2024-01-01 | 0.61803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0.618 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_7 | 2028 | 2028 | 0.26048 | 1.9785 | 2024-01-01 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 2.3185 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_8 | 2028 | 2028 | 0.19012 | 1.4452 | 2024-01-01 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 1.6935 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_9 | 2028 | 2028 | 0.22725 | 1.7266 | 2024-01-01 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0235 | 0 | 0 | 2.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0235 | 0 | 0 | 2.0235 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_10 | 2028 | 2028 | 0.090153 | 0.6874 | 2024-01-01 | 0.80571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_11 | 2028 | 2028 | 0.028136 | 0.21732 | 2024-01-01 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2545 | 0 | 0 | 0.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2545 | 0 | 0 | 0.2545 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_12 | 2028 | 2028 | 0.10763 | 0.81985 | 2024-01-01 | 0.96096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9609 | 0 | 0 | 0.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9609 | 0 | 0 | 0.9609 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_13 | 2028 | 2028 | 0.054137 | 0.4144 | 2024-01-01 | 0.48573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 0 | 0.4855 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_14 | 2028 | 2028 | 0.21421 | 1.6278 | 2024-01-01 | 1.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9075 | 0 | 0 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9075 | 0 | 0 | 1.9075 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_15 | 2028 | 2028 | 0.16387 | 1.2462 | 2024-01-01 | 1.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 1.461 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_16 | 2028 | 2028 | 0.27555 | 2.0927 | 2024-01-01 | 2.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4528 | 0 | 0 | 2.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 2.453 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | S_17 | 2028 | 2028 | 0.12703 | 0.96691 | 2024-01-01 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | S_18 | 2028 | 2028 | 0.24167 | 1.8359 | 2024-01-01 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 2.152 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | S_19 | 2028 | 2028 | 0.22298 | 1.6942 | 2024-01-01 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9858 | 0 | 0 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 1.986 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_20 | 2028 | 2028 | 0.062885 | 0.48071 | 2024-01-01 | 0.56344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_21 | 2028 | 2028 | 0.076912 | 0.58703 | 2024-01-01 | 0.68807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.688 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | S_22 | 2028 | 2028 | 0.222 | 1.6868 | 2024-01-01 | 1.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 1.977 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | S_23 | 2028 | 2028 | 0.27504 | 2.0888 | 2024-01-01 | 2.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_24 | 2028 | 2028 | 0.20061 | 1.5246 | 2024-01-01 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 1.787 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_25 | 2028 | 2028 | 0.029183 | 0.22525 | 2024-01-01 | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_26 | 2028 | 2028 | 0.13509 | 1.028 | 2024-01-01 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2049 | 0 | 0 | 1.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 1.205 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_27 | 2028 | 2028 | 0.14761 | 1.1229 | 2024-01-01 | 1.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_28 | 2028 | 2028 | 0.41123 | 3.1211 | 2024-01-01 | 3.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 3.658 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_29 | 2028 | 2028 | 0.31967 | 2.4271 | 2024-01-01 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 0 | 0 | 2.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_30 | 2028 | 2028 | 0.048016 | 0.368 | 2024-01-01 | 0.43134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_31 | 2028 | 2028 | 0.16318 | 1.2409 | 2024-01-01 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 1.454 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_32 | 2028 | 2028 | 0.13996 | 1.065 | 2024-01-01 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 1.248 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | S_33 | 2028 | 2028 | 0.059273 | 0.45333 | 2024-01-01 | 0.53136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53136 | 0 | 0 | 0.53136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | S_34 | 2028 | 2028 | 0.17916 | 1.3621 | 2024-01-01 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | S_35 | 2028 | 2028 | 0.18758 | 1.4259 | 2024-01-01 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 1.671 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | S_36 | 2028 | 2028 | 0.026952 | 0.20834 | 2024-01-01 | 0.24419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24419 | 0 | 0 | 0.24419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_37 | 2028 | 2028 | 0.34004 | 2.5815 | 2024-01-01 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_38 | 2028 | 2028 | 0.24031 | 1.8256 | 2024-01-01 | 2.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1398 | 0 | 0 | 2.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | S_39 | 2028 | 2028 | 0.11569 | 0.88101 | 2024-01-01 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 1.033 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | S_40 | 2028 | 2028 | 0.11616 | 0.8845 | 2024-01-01 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 1.037 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | S_41 | 2028 | 2028 | 0.042029 | 0.32262 | 2024-01-01 | 0.37814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37814 | 0 | 0 | 0.37814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_42 | 2028 | 2028 | 0.14608 | 1.1113 | 2024-01-01 | 1.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3026 | 0 | 0 | 1.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 1.303 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | S_43 | 2028 | 2028 | 0.038104 | 0.29287 | 2024-01-01 | 0.34328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34328 | 0 | 0 | 0.34328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0.343 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | S_44 | 2028 | 2028 | 0.042029 | 0.32262 | 2024-01-01 | 0.37814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37814 | 0 | 0 | 0.37814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | S_45 | 2028 | 2028 | 0.097575 | 0.74366 | 2024-01-01 | 0.87165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87165 | 0 | 0 | 0.87165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0.872 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | S_46 | 2028 | 2028 | 0.10174 | 0.77523 | 2024-01-01 | 0.90865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90865 | 0 | 0 | 0.90865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0.909 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | S_47 | 2028 | 2028 | 0.12051 | 0.91752 | 2024-01-01 | 1.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0754 | 0 | 0 | 1.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 1.075 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | S_48 | 2028 | 2028 | 0.084891 | 0.64752 | 2024-01-01 | 0.75896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75896 | 0 | 0 | 0.75896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | S_49 | 2028 | 2028 | 0.12587 | 0.95817 | 2024-01-01 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 1.123 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_50 | 2028 | 2028 | 0.018535 | 0.14454 | 2024-01-01 | 0.16942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16942 | 0 | 0 | 0.16942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | S_51 | 2028 | 2028 | 0.15487 | 1.178 | 2024-01-01 | 1.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 1.381 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | S_52 | 2028 | 2028 | 0.036013 | 0.27702 | 2024-01-01 | 0.32469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32469 | 0 | 0 | 0.32469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_53 | 2028 | 2028 | 0.15033 | 1.1436 | 2024-01-01 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_54 | 2028 | 2028 | 0.047396 | 0.3633 | 2024-01-01 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_55 | 2028 | 2028 | 0.12041 | 0.91672 | 2024-01-01 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 1.074 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | S_56 | 2028 | 2028 | 0.27807 | 2.1118 | 2024-01-01 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4753 | 0 | 0 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_62 | 2028 | 2028 | 0.27979 | 2.1249 | 2024-01-01 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 2.491 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | Т_1 | 2029 | 2029 | 0.062841 | 0.48038 | 2024-01-01 | 0.58558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0.586 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_2 | 2029 | 2029 | 0.018943 | 0.14763 | 2024-01-01 | 0.17996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | Т_3 | 2029 | 2029 | 3.4162 | 14.212 | 2024-01-01 | 17.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3244 | 0 | 0 | 17.3244 | 0 | 17.3244 | 0 | 0 | 17.3244 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_11 | 2029 | 2029 | 0.4979 | 3.7782 | 2024-01-01 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6064 | 0 | 0 | 4.6064 | 0 | 4.6064 | 0 | 0 | 4.6064 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | T_12 | 2029 | 2029 | 0.11297 | 0.86039 | 2024-01-01 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 1.0494 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | Т_13 | 2029 | 2029 | 0.11259 | 0.8575 | 2024-01-01 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 0 | 0 | 1.0454 | 0 | 1.0454 | 0 | 0 | 1.0454 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Т_14 | 2029 | 2029 | 0.088889 | 0.67782 | 2024-01-01 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8264 | 0 | 0 | 0.8264 | 0 | 0.8264 | 0 | 0 | 0.8264 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_15 | 2029 | 2029 | 0.16812 | 1.2784 | 2024-01-01 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 1.5584 | 0 | 0 | 1.5584 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | Т_16 | 2029 | 2029 | 0.089651 | 0.68359 | 2024-01-01 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8334 | 0 | 0 | 0.8334 | 0 | 0.8334 | 0 | 0 | 0.8334 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_17 | 2029 | 2029 | 0.080227 | 0.61216 | 2024-01-01 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0.746 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 23.1002 | 59.7094 |  | 69.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.476 | 0 | 0 | 25.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.289 | 0 | 0 | 51.289 | 0 | 76.765 | 0 | 0 | 76.765 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  |  |  | 23.1002 | 59.7094 |  | 69.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.476 | 0 | 0 | 25.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.289 | 0 | 0 | 51.289 | 0 | 76.765 | 0 | 0 | 76.765 | 0
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | R_25 | 2027 | 2027 | 7.4502 | 16.4494 | 2024-01-01 | 18.5389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.476 | 0 | 0 | 25.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.476 | 0 | 0 | 25.476 | 0
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | Т_4 | 2029 | 2029 | 15.65 | 43.26 | 2024-01-01 | 51.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.289 | 0 | 0 | 51.289 | 0 | 51.289 | 0 | 0 | 51.289 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 41.4861 | 92.4514 |  | 99.846 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 72.232 | 0 | 0 | 72.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 16.1415 | 0 | 0 | 16.1415 | 0 | 99.8475 | 0 | 0 | 99.8475 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | О_15 | 2024 | 2024 | 0.089265 | 0.6878 | 2024-01-01 | 0.688 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.688 | 0
1.4 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | P_1 | 2025 | 2025 | 24.4924 | 69.3202 | 2024-01-01 | 72.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.232 | 0 | 0 | 72.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.232 | 0 | 0 | 72.232 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | S_57 | 2028 | 2028 | 1.8341 | 2.2069 | 2024-01-01 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 2.587 | 0
1.4. | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | S_58 | 2028 | 2028 | 1.1933 | 1.249 | 2024-01-01 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0
1.4. | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | S_59 | 2028 | 2028 | 1.1933 | 1.249 | 2024-01-01 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0
1.4. | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | S_60 | 2028 | 2028 | 1.2753 | 1.331 | 2024-01-01 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | S_61 | 2028 | 2028 | 0.40409 | 3.1662 | 2024-01-01 | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0 | 3.711 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | Т_5 | 2029 | 2029 | 1.8341 | 2.2069 | 2024-01-01 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | 2.6905 | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | 2.6905 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | Т_6 | 2029 | 2029 | 1.8341 | 2.2069 | 2024-01-01 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | 2.6905 | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | 2.6905 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | Т_7 | 2029 | 2029 | 1.8341 | 2.2069 | 2024-01-01 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | 2.6905 | 0 | 2.6905 | 0 | 0 | 2.6905 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | Т_8 | 2029 | 2029 | 1.8341 | 2.2069 | 2024-01-01 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | Т_9 | 2029 | 2029 | 1.8341 | 2.2069 | 2024-01-01 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | Т_10 | 2029 | 2029 | 1.8341 | 2.2069 | 2024-01-01 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
г. – город;
кВ – киловольт;
КЛ – кабельная линия;
КНС – комплексная насосная станция;
л.с. – лошадиная сила;
ЛПХ – Лесо-промышленное хозяйство;
ЛЭП – линия электропередач;
м. – метр;
МВ – мегаватт;
МВ×А – мегавольт-ампер;
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
МКП – механическая коробка передач;
млн. рублей ̶ миллион рублей;
мм. – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт. – штук.

## 2
Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 119.196 | 382.4958 | 0 | 90.7834 | 291.7139 | 0 | 0 | 0 | 13.034 | 60.193 | 75.0096 | 78.1124 | 75.9923 | 80.155 | 382.4963
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 84.1288 | 299.2888 | 0 | 78.2143 | 221.0758 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 75.0096 | 78.1124 | 67.0033 | 66.703 | 299.2893
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 35.0672 | 83.207 | 0 | 12.5691 | 70.6381 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 60.193 | 0 | 0 | 8.989 | 13.452 | 83.207
1 | Свердловская область
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 25.678 | 30.8371 | 0 | 2.1645 | 28.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8491 | 0 | 3.988 | 0 | 30.8371
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: |  |  |  | 25.678 | 30.8371 | 0 | 2.1645 | 28.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8491 | 0 | 3.988 | 0 | 30.8371
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | Q_1 | 2026 | 2026 | 1.329 | 1.544 | 0 | 0.098 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 1.544
1.2.1.1 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | Q_2 | 2026 | 2026 | 1.001 | 1.18 | 0 | 0.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | Q_3 | 2026 | 2026 | 1.069 | 1.254 | 0 | 0.09 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | Q_4 | 2026 | 2026 | 1.069 | 1.254 | 0 | 0.09 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | Q_5 | 2026 | 2026 | 1.069 | 1.254 | 0 | 0.09 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | Q_6 | 2026 | 2026 | 1.259 | 1.467 | 0 | 0.098 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1.467
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | Q_7 | 2026 | 2026 | 1.184 | 1.379 | 0 | 0.09 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 1.379
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | Q_8 | 2026 | 2026 | 1.184 | 1.379 | 0 | 0.09 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 1.379
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | Q_9 | 2026 | 2026 | 1.069 | 1.254 | 0 | 0.09 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | Q_10 | 2026 | 2026 | 1.001 | 1.18 | 0 | 0.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | Q_11 | 2026 | 2026 | 1.069 | 1.254 | 0 | 0.09 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | Q_12 | 2026 | 2026 | 1.069 | 1.254 | 0 | 0.09 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | Q_13 | 2026 | 2026 | 1.329 | 1.544 | 0 | 0.098 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 1.544
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | Q_14 | 2026 | 2026 | 1.444 | 1.669 | 0 | 0.098 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 1.669
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | Q_26 | 2026 | 2026 | 1.07 | 1.343 | 0 | 0.10457 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 1.343
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | Q_27 | 2026 | 2026 | 1.069 | 1.333 | 0 | 0.09539 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1.333
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | Q_28 | 2026 | 2026 | 1.069 | 1.333 | 0 | 0.09539 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1.333
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | Q_29 | 2026 | 2026 | 1.001 | 1.254 | 0 | 0.09539 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | Q_30 | 2026 | 2026 | 1.001 | 1.2544 | 0 | 0.09539 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 1.2544
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | Q_31 | 2026 | 2026 | 1.184 | 1.4656 | 0 | 0.09539 | 1.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1.4656
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | S_1 | 2028 | 2028 | 1.069 | 1.356 | 0 | 0.097 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 1.356
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | S_2 | 2028 | 2028 | 1.069 | 1.356 | 0 | 0.097 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 1.356
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | S_3 | 2028 | 2028 | 1.001 | 1.276 | 0 | 0.097 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 38.4018 | 204.4803 | 0 | 32.2242 | 172.2572 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 48.1605 | 56.882 | 63.0153 | 23.962 | 204.4808
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 38.4018 | 204.4803 | 0 | 32.2242 | 172.2572 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 48.1605 | 56.882 | 63.0153 | 23.962 | 204.4808
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | О_16 | 2024 | 2024 | 2.1709 | 2.171 | 0 | 0.72383 | 1.4471 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | О_17 | 2024 | 2024 | 8.5969 | 8.597 | 0 | 1.9271 | 6.6698 | 0 | 0 | 0 | 8.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | О_18 | 2024 | 2024 | 1.693 | 1.693 | 0 | 0.37506 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | Q_15 | 2026 | 2026 | 0.436 | 3.582 | 0 | 0.475 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 3.582
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | Q_16 | 2026 | 2026 | 0.437 | 3.59 | 0 | 0.526 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 3.59
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | Q_17 | 2026 | 2026 | 0.826 | 6.877 | 0 | 0.85949 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 6.877
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | Q_18 | 2026 | 2026 | 0.447 | 3.748 | 0 | 0.502 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 3.748
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | Q_19 | 2026 | 2026 | 2.277 | 8.169 | 0 | 1.181 | 6.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 0 | 0 | 8.169
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | Q_20 | 2026 | 2026 | 0.441 | 3.708 | 0 | 0.519 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 3.708
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Q_21 | 2026 | 2026 | 0.116 | 0.96 | 0 | 0.147 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_22 | 2026 | 2026 | 0.1 | 0.823 | 0 | 0.119 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.823
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_23 | 2026 | 2026 | 0.535 | 4.398 | 0 | 0.665 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 4.398
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_24 | 2026 | 2026 | 0.65 | 5.341 | 0 | 0.773 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 5.341
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_25 | 2026 | 2026 | 0.287 | 2.363 | 0 | 0.337 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 2.363
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | Q_32 | 2026 | 2026 | 0.527 | 4.6015 | 0 | 0.65914 | 3.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6015 | 0 | 0 | 0 | 4.6015
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | R_7 | 2027 | 2027 | 2.883 | 13.441 | 0 | 3.6425 | 9.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.441 | 0 | 0 | 13.441
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | R_9 | 2027 | 2027 | 0.282 | 2.416 | 0 | 0.348 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 2.416
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | R_10 | 2027 | 2027 | 0.108 | 0.929 | 0 | 0.136 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_11 | 2027 | 2027 | 0.273 | 2.332 | 0 | 0.321 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 2.332
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_12 | 2027 | 2027 | 0.581 | 4.968 | 0 | 0.717 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 4.968
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_13 | 2027 | 2027 | 0.169 | 1.446 | 0 | 0.216 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_14 | 2027 | 2027 | 0.17 | 1.456 | 0 | 0.214 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 1.456
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_15 | 2027 | 2027 | 0.275 | 2.356 | 0 | 0.308 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3565 | 0 | 0 | 2.3565
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_16 | 2027 | 2027 | 0.244 | 2.092 | 0 | 0.298 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 2.092
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_17 | 2027 | 2027 | 0.127 | 1.089 | 0 | 0.159 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_18 | 2027 | 2027 | 0.126 | 1.0835 | 0 | 0.15849 | 0.92449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0835 | 0 | 0 | 1.0835
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_19 | 2027 | 2027 | 0.304 | 2.605 | 0 | 0.382 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | R_20 | 2027 | 2027 | 1.023 | 9.05 | 0 | 1.346 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 9.05
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_21 | 2027 | 2027 | 0.673 | 5.755 | 0 | 0.828 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 5.755
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_22 | 2027 | 2027 | 0.135 | 1.159 | 0 | 0.176 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_23 | 2027 | 2027 | 0.421 | 3.603 | 0 | 0.52 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 3.603
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | R_24 | 2027 | 2027 | 0.128 | 1.101 | 0 | 0.166 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 1.101
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_4 | 2028 | 2028 | 0.375 | 3.334 | 0 | 0.484 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_5 | 2028 | 2028 | 0.317 | 2.816 | 0 | 0.399 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_6 | 2028 | 2028 | 0.058 | 0.515 | 0 | 0.085 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0.515
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_7 | 2028 | 2028 | 0.217 | 1.932 | 0 | 0.283 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 1.932
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_8 | 2028 | 2028 | 0.158 | 1.412 | 0 | 0.216 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 1.412
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_9 | 2028 | 2028 | 0.189 | 1.686 | 0 | 0.248 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 1.686
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_10 | 2028 | 2028 | 0.075 | 0.671 | 0 | 0.106 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.671
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_11 | 2028 | 2028 | 0.023 | 0.212 | 0 | 0.036 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.212
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_12 | 2028 | 2028 | 0.09 | 0.801 | 0 | 0.123 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0.801
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_13 | 2028 | 2028 | 0.045 | 0.405 | 0 | 0.065 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.405
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_14 | 2028 | 2028 | 0.179 | 1.59 | 0 | 0.238 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_15 | 2028 | 2028 | 0.137 | 1.217 | 0 | 0.177 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_16 | 2028 | 2028 | 0.23 | 2.044 | 0 | 0.29 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 2.044
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | S_17 | 2028 | 2028 | 0.106 | 0.944 | 0 | 0.153 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0.944
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | S_18 | 2028 | 2028 | 0.201 | 1.793 | 0 | 0.26849 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 1.793
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | S_19 | 2028 | 2028 | 0.186 | 1.655 | 0 | 0.25 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 1.655
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_20 | 2028 | 2028 | 0.052 | 0.47 | 0 | 0.075 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_21 | 2028 | 2028 | 0.064 | 0.573 | 0 | 0.091 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0.573
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | S_22 | 2028 | 2028 | 0.185 | 1.648 | 0 | 0.243 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 1.648
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | S_23 | 2028 | 2028 | 0.229 | 2.04 | 0 | 0.302 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_24 | 2028 | 2028 | 0.167 | 1.489 | 0 | 0.225 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 1.489
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_25 | 2028 | 2028 | 0.024 | 0.22 | 0 | 0.036 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_26 | 2028 | 2028 | 0.113 | 1.004 | 0 | 0.139 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 1.004
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_27 | 2028 | 2028 | 0.123 | 1.097 | 0 | 0.162 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_28 | 2028 | 2028 | 0.343 | 3.049 | 0 | 0.457 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 3.049
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_29 | 2028 | 2028 | 0.266 | 2.371 | 0 | 0.356 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 2.371
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_30 | 2028 | 2028 | 0.04 | 0.359 | 0 | 0.059 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0.359
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_31 | 2028 | 2028 | 0.136 | 1.212 | 0 | 0.174 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_32 | 2028 | 2028 | 0.117 | 1.04 | 0 | 0.152 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | S_33 | 2028 | 2028 | 0.049 | 0.443 | 0 | 0.07 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.443
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | S_34 | 2028 | 2028 | 0.149 | 1.33 | 0 | 0.203 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | S_35 | 2028 | 2028 | 0.156 | 1.3933 | 0 | 0.183 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 1.3933
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | S_36 | 2028 | 2028 | 0.022 | 0.203 | 0 | 0.036 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_37 | 2028 | 2028 | 0.283 | 2.522 | 0 | 0.364 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2.522
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_38 | 2028 | 2028 | 0.2 | 1.783 | 0 | 0.259 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 1.783
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | S_39 | 2028 | 2028 | 0.096 | 0.861 | 0 | 0.133 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0.861
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | S_40 | 2028 | 2028 | 0.097 | 0.864 | 0 | 0.13 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0.864
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | S_41 | 2028 | 2028 | 0.035 | 0.315 | 0 | 0.041 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.315
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_42 | 2028 | 2028 | 0.122 | 1.086 | 0 | 0.165 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | S_43 | 2028 | 2028 | 0.032 | 0.286 | 0 | 0.046 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | S_44 | 2028 | 2028 | 0.035 | 0.315 | 0 | 0.05 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.315
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | S_45 | 2028 | 2028 | 0.081 | 0.726 | 0 | 0.112 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.726
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | S_46 | 2028 | 2028 | 0.085 | 0.757 | 0 | 0.115 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0.757
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | S_47 | 2028 | 2028 | 0.1 | 0.896 | 0 | 0.135 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0.896
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | S_48 | 2028 | 2028 | 0.071 | 0.632 | 0 | 0.088 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0.632
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | S_49 | 2028 | 2028 | 0.105 | 0.936 | 0 | 0.139 | 0.79749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0.936
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_50 | 2028 | 2028 | 0.015 | 0.141 | 0 | 0.029 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | S_51 | 2028 | 2028 | 0.129 | 1.151 | 0 | 0.175 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 1.151
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | S_52 | 2028 | 2028 | 0.03 | 0.271 | 0 | 0.043 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0.271
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_53 | 2028 | 2028 | 0.125 | 1.117 | 0 | 0.162 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 1.117
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_54 | 2028 | 2028 | 0.039 | 0.355 | 0 | 0.061 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.355
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_55 | 2028 | 2028 | 0.1 | 0.895 | 0 | 0.133 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0.895
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | S_56 | 2028 | 2028 | 0.232 | 2.063 | 0 | 0.291 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 2.063
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_62 | 2028 | 2028 | 0.233 | 2.075 | 0 | 0.308 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | Т_1 | 2029 | 2029 | 0.052 | 0.488 | 0 | 0.073 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.488
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_2 | 2029 | 2029 | 0.016 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | Т_3 | 2029 | 2029 | 2.847 | 14.437 | 0 | 1.726 | 12.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.437 | 14.437
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_11 | 2029 | 2029 | 0.415 | 3.838 | 0 | 0.555 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 3.838
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Т_12 | 2029 | 2029 | 0.094 | 0.874 | 0 | 0.128 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0.874
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | Т_13 | 2029 | 2029 | 0.094 | 0.871 | 0 | 0.14 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0.871
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Т_14 | 2029 | 2029 | 0.074 | 0.689 | 0 | 0.11 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.689
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_15 | 2029 | 2029 | 0.14 | 1.299 | 0 | 0.174 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 1.299
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | Т_16 | 2029 | 2029 | 0.075 | 0.694 | 0 | 0.105 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0.694
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_17 | 2029 | 2029 | 0.067 | 0.622 | 0 | 0.095 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0.622
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 20.049 | 63.9714 | 0 | 43.8257 | 20.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2304 | 0 | 42.741 | 63.9714
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  |  |  | 20.049 | 63.9714 | 0 | 43.8257 | 20.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2304 | 0 | 42.741 | 63.9714
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | R_25 | 2027 | 2027 | 7.007 | 21.2304 | 0 | 14.5447 | 6.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2304 | 0 | 0 | 21.2304
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | Т_4 | 2029 | 2029 | 13.042 | 42.741 | 0 | 29.281 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.741 | 42.741
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 35.0672 | 83.207 | 0 | 12.5691 | 70.6381 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 60.193 | 0 | 0 | 8.989 | 13.452 | 82.634
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | О_15 | 2024 | 2024 | 0.57317 | 0.573 | 0 | 0.061079 | 0.51209 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | P_1 | 2025 | 2025 | 20.41 | 60.193 | 0 | 9.159 | 51.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.193
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | S_57 | 2028 | 2028 | 1.528 | 2.156 | 0 | 0.381 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 2.156
1.4. | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | S_58 | 2028 | 2028 | 0.994 | 1.22 | 0 | 0.051 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22
1.4. | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | S_59 | 2028 | 2028 | 0.994 | 1.22 | 0 | 0.051 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22
1.4. | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | S_60 | 2028 | 2028 | 1.063 | 1.3 | 0 | 0.051 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | S_61 | 2028 | 2028 | 0.337 | 3.093 | 0 | 0.439 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 3.093
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | Т_5 | 2029 | 2029 | 1.528 | 2.242 | 0 | 0.396 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | Т_6 | 2029 | 2029 | 1.528 | 2.242 | 0 | 0.396 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | Т_7 | 2029 | 2029 | 1.528 | 2.242 | 0 | 0.396 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | Т_8 | 2029 | 2029 | 1.528 | 2.242 | 0 | 0.396 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | Т_9 | 2029 | 2029 | 1.528 | 2.242 | 0 | 0.396 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | Т_10 | 2029 | 2029 | 1.528 | 2.242 | 0 | 0.396 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
г. – город;
кВ – киловольт;
КЛ – кабельная линия;
КНС – комплексная насосная станция;
л.с. – лошадиная сила;
ЛПХ – Лесо-промышленное хозяйство;
ЛЭП – линия электропередач;
м. – метр;
МВ – мегаватт;
МВ×А – мегавольт-ампер;
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
МКП – механическая коробка передач;
млн. рублей ̶ миллион рублей;
мм. – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт. – штук.

## 3 2024
Приложение № 3
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2024 год
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | наименование количественного показателя, соответствующего цели | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пsaidi), час | показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 |  | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 6.031 | 1.3924 | 1.084 | 92.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 85.131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 7.689 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Свердловская область
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 85.131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 85.131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | O_16 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 19.492 | 19.492 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | O_17 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 8.553 | 8.553 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | O_18 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 57.086 | 57.086 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 7.689 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | O_15 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 7.689 | 7.689 |  | 0 | 0 | нд
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
кВ – киловольт;
КЛ – кабельная линия;
ЛПХ – Лесо-промышленное хозяйство;
ЛЭП – линия электропередач;
НД – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт. – штук.

## 3 2025
Приложение № 4
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | наименование количественного показателя, соответствующего цели | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пsaidi), час | показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens) | показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 20.424 | НН - 1,122801; СН2 - 2,569348 | НН - 0,864952; СН2 - 0,418627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 20.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Свердловская область
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 20.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | P_1 | нд | 0 | 20.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
кВ – киловольт;
КЛ – кабельная линия;
КНС – комплексная насосная станция;
л.с. – лошадиная сила;
ЛЭП – линия электропередач;
м. – метр;
МВ – мегаватт;
МВ×А – мегавольт-ампер;
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
МКП – механическая коробка передач;
мм. – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
ТП – трансформаторная подстанция;
шт. – штук.

## 3 2026
Приложение № 5
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2026 год
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | наименование количественного показателя, соответствующего цели | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пsaidi), час | показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens) | показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | 9.1 |  | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 5.15 | 30.319 | НН - 1,105959; СН2 - 2,530808 | НН - 0,851978; СН2 -0,412347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 5.15 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Свердловская область
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: |  | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | Q_1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | Q_2 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | Q_3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | Q_4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | Q_5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | Q_6 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | Q_7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | Q_8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | Q_9 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | Q_10 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | Q_11 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | Q_12 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | Q_13 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | Q_14 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | Q_26 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | Q_27 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | Q_28 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | Q_29 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | Q_30 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | Q_31 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | Q_15 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | Q_16 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | Q_17 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | Q_18 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | Q_19 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | Q_20 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Q_21 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_22 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_23 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_24 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_25 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | Q_32 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ВЛ – воздушная линия;
г. – город;
кВ – киловольт;
КЛ – кабельная линия;
ЛЭП – линия электропередач;
МВ – мегаватт;
МВ×А – мегавольт-ампер;
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
НД – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ТП – трансформаторная подстанция;
шт. – штук.

## 3 2027
Приложение № 6
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2027 год
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | наименование количественного показателя, соответствующего цели | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пsaidi), час | показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens) | показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 31.015 | НН -1,105959 ; СН2 - 2,530808 | НН - 0,851978; СН2 - 0,412347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 31.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Свердловская область
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 31.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 31.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | R_7 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | R_9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | R_10 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_11 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_12 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_13 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_14 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_15 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_16 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_17 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_18 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_19 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | R_20 | 0 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_21 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_22 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_23 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | R_24 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | R_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
кВ – киловольт;
ЛЭП – линия электропередач;
МВ – мегаватт;
МВ×А – мегавольт-ампер;
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
НД – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
п. – поселок.

## 3 2028
Приложение № 7
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2028 год
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | наименование количественного показателя, соответствующего цели | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пsaidi), час | показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens) | показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 |  | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 1.23 | 44.905 | НН -1,073029; СН2 - 2,455453 | НН - 0,82661; СН2 - 0,40007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0.66 | 43.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0.57 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Свердловская область
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: |  | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | S_1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | S_2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | S_3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 43.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 43.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_4 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_5 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_6 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_7 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_8 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_9 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_10 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_12 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_13 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_14 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_15 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_16 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | S_17 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | S_18 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | S_19 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_20 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_21 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | S_22 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | S_23 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_24 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_25 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_26 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_27 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_28 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_29 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_30 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_31 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_32 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | S_33 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | S_34 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | S_35 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | S_36 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_37 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_38 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | S_39 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | S_40 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | S_41 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_42 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | S_43 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | S_44 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | S_45 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | S_46 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | S_47 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | S_48 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | S_49 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_50 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | S_51 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | S_52 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_53 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_54 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_55 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | S_56 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_62 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0.57 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | S_57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | S_58 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | S_59 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | S_60 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | S_61 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
кВ – киловольт;
ЛЭП – линия электропередач;
нд – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость.

## 3 2029
Приложение № 8
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2029 год
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | наименование количественного показателя, соответствующего цели | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пsaidi), час | показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens) | показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 11.099 | НН -1,056933; СН2 - 2,418621 | НН - 0,814211; СН2 - 0,394069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Свердловская область
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | Т_1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | Т_3 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_11 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Т_12 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | Т_13 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Т_14 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_15 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | Т_16 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_17 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | Т_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | Т_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | Т_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | Т_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | Т_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | Т_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | Т_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
кВ – киловольт;
КЛ – кабельная линия;
ЛПХ – Лесо-промышленное хозяйство;
ЛЭП – линия электропередач;
НД – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт. – штук.

## ввод ОС 1
Приложение № 9
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
План ввода основных средств
Раздел 1 План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2024 год | [6 empty] | 2025 год | [6 empty] | 2026 год | [6 empty] | 2027 год | [6 empty] | 2028 год | [6 empty] | 2029 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | план
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | План | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт.
1 | 2 | 3 | 4.1. | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 13.034 | 0 | 0 | 6.031 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 75.0104 | 5.15 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 78.112 | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 274 | 0 | 75.992 | 1.23 | 0 | 42.805 | 0 | 1 | 0 | 80.155 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 516 | 0 | 382.4964 | 6.38 | 0 | 148.206 | 0 | 791
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0104 | 5.15 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 78.112 | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 274 | 0 | 67.003 | 0.66 | 0 | 41.755 | 0 | 0 | 0 | 66.703 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 510 | 0 | 299.2894 | 5.81 | 0 | 139.517 | 0 | 784
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.989 | 0.57 | 0 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83.207 | 0.57 | 0 | 8.689 | 0 | 7
1 | Свердловская область
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8494 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8374 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8494 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8374 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | Q_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | Q_2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | Q_3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | Q_4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | Q_5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | Q_6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | Q_7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | Q_8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | Q_9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | Q_10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | Q_11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | Q_12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | Q_13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | Q_14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | Q_26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | Q_27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | Q_28 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | Q_29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | Q_30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | Q_31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | S_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | S_2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | S_3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.161 | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 56.882 | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 0 | 0 | 63.015 | 0 | 0 | 41.755 | 0 | 0 | 0 | 23.962 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 192.02 | 0 | 0 | 133.686 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.161 | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 56.882 | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 0 | 0 | 63.015 | 0 | 0 | 41.755 | 0 | 0 | 0 | 23.962 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 192.02 | 0 | 0 | 133.686 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | О_16 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | О_17 | 0 | 0 | 8.597 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | О_18 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | Q_15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | Q_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | Q_17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8775 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8775 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | Q_18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | Q_19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | Q_20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Q_21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | Q_32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6015 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6015 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | R_7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.441 | 0 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.441 | 0 | 0 | 21.965 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | R_9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | R_10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3565 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3565 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0835 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0835 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | R_20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | R_24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | S_17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | S_18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | S_19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | S_22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | S_23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_28 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | S_33 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | S_34 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | S_35 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | S_36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | S_39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | S_40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | S_41 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | S_43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | S_44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | S_45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | S_46 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | S_47 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | S_48 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | S_49 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_50 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | S_51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | S_52 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_53 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_54 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_55 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | S_56 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_62 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | Т_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | Т_3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.437 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 14.437 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | T_12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | Т_13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | T_14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | T_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 63.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 63.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | R_25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | Т_4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 42.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.989 | 0.57 | 0 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82.634 | 0.57 | 0 | 8.489 | 0 | 7
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | О_15 | нд | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | P_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | S_57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | S_58 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | S_59 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | S_60 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | S_61 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | Т_5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | Т_6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | Т_7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | Т_8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | Т_9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | Т_10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
г. – город;
кВ – киловольт;
КЛ – кабельная линия;
КНС – комплексная насосная станция;
л.с. – лошадиная сила;
ЛПХ – Лесо-промышленное хозяйство;
ЛЭП – линия электропередач;
м. – метр;
МВ – мегаватт;
МВ×А – мегавольт-ампер;
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
МКП – механическая коробка передач;
млн. рублей ̶ миллион рублей;
мм. – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт. – штук.

## ввод ОС 2
Приложение № 10
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2025 год с распределенеием по кварталам
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0
1 | Свердловская область
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | P_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия; | [9 empty] | МКП – механическая коробка передач;
г. – город; | [9 empty] | млн. рублей ̶ миллион рублей;
кВ – киловольт; | [9 empty] | мм. – миллиметр;
КЛ – кабельная линия; | [9 empty] | НД – нет данных;
КНС – комплексная насосная станция; | [9 empty] | НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
л.с. – лошадиная сила; | [9 empty] | п. – поселок;
ЛПХ – Лесо-промышленное хозяйство; | [9 empty] | ПС – подстанция;
ЛЭП – линия электропередач; | [9 empty] | РУ – распределительное устройство;
м. – метр; | [9 empty] | ТП – трансформаторная подстанция;
МВ – мегаватт; | [9 empty] | ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
МВ×А – мегавольт-ампер; | [9 empty] | шт. – штук.
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;

## ввод объектов 1
Приложение № 11
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2024 год | [5 empty] | 2025 год | [5 empty] | 2026 год | [5 empty] | 2027 год | [5 empty] | 2028 год | [5 empty] | 2029 год
|  |  | утвержденный план | [5 empty] | утвержденный план | [5 empty] | утвержденный план | [5 empty] | утвержденный план | [5 empty] | утвержденный план | [5 empty] | утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 | 4.6.5 | 4.6.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 6.031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 |  | 5.15 | 0 | 30.319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 274 |  | 1.23 | 0 | 42.805 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 516
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.15 | 0 | 30.319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 274 |  | 0.66 | 0 | 41.755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 510
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57 | 0 | 1.05 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1 | Свердловская область
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | Q_1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | Q_2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | Q_3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | Q_4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | Q_5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | Q_6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | Q_7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | Q_8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | Q_9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | Q_10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | Q_11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | Q_12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | Q_13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | Q_14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | Q_26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | Q_27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | Q_28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | Q_29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | Q_30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | Q_31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | S_1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | S_2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | S_3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.513 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | О_16 |  | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | О_17 |  | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | О_18 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | Q_15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | Q_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | Q_17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | Q_18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | Q_19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | Q_20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Q_21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | Q_32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | R_7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | R_9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | R_10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | R_20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | R_24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | S_17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | S_18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | S_19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | S_22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | S_23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | S_33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | S_34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | S_35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | S_36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | S_39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | S_40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | S_41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | S_43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | S_44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | S_45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | S_46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | S_47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | S_48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | S_49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | S_51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | S_52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | S_56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | Т_1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | Т_3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | T_12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | Т_13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | T_14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | T_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | R_25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | Т_4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57 | 0 | 1.05 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | О_15 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | P_1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | S_57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | S_58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | S_59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | S_60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | S_61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | Т_5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | Т_6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | Т_7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | Т_8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | Т_9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | Т_10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия; | [5 empty] | м. – метр; | [5 empty] | м. – метр; | [11 empty] | ПС – подстанция;
г. – город; | [5 empty] | МВ – мегаватт; | [5 empty] | МВ – мегаватт; | [11 empty] | РУ – распределительное устройство;
кВ – киловольт; | [5 empty] | МВ×А – мегавольт-ампер; | [5 empty] | МВ×А – мегавольт-ампер; | [11 empty] | ТП – трансформаторная подстанция;
кг. – килограмм; | [5 empty] | Мвар – мегавольт-ампер реактивный; | [5 empty] | Мвар – мегавольт-ампер реактивный; | [11 empty] | ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
КЛ – кабельная линия; | [5 empty] | МКП – механическая коробка передач; | [5 empty] | МКП – механическая коробка передач; | [11 empty] | шт. – штук.
КНС – комплексная насосная станция; | [5 empty] | мм. – миллиметр; | [5 empty] | мм. – миллиметр;
л.с. – лошадиная сила; | [5 empty] | НД – нет данных; | [5 empty] | НД – нет данных;
ЛПХ – Лесо-промышленное хозяйство; | [5 empty] | НДС ̶ налог на добавленную стоимость; | [5 empty] | НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
ЛЭП – линия электропередач; | [5 empty] | п. – поселок; | [5 empty] | п. – поселок;

## ввод объектов 2
Приложение № 12
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № ______
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2024 год | [6 empty] | 2025 год | [6 empty] | 2026 год | [6 empty] | 2027 год | [6 empty] | 2028 год | [6 empty] | 2029 год | [6 empty] | Итого
|  |  | план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | утвержденный план | [6 empty] | план
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 6.38 | 0 | 118.6332 | 6.395 | 23.209 | 0 | 791 | 0 | 0 | 6.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 1.244 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.548 | 0 | 21.965 | 0 | 274 | 1.23 | 0 | 42.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 516 | 6.38 | 0 | 118.802 | 6.195 | 23.209 | 0 | 791
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 5.81 | 0 | 117.5832 | 0 | 21.965 | 0 | 784 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.548 | 0 | 21.965 | 0 | 274 | 0.66 | 0 | 41.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5.81 | 0 | 117.552 | 0 | 21.965 | 0 | 784
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0.57 | 0 | 1.05 | 6.395 | 1.244 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.57 | 0 | 1.25 | 6.195 | 1.244 | 0 | 7
1 | Свердловская область
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: |  | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | Q_1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | Q_2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | Q_3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | Q_4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | Q_5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | Q_6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | Q_7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | Q_8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | Q_9 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | Q_10 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | Q_11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | Q_12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | Q_13 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | Q_14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | Q_26 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | Q_27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | Q_28 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | Q_29 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | Q_30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | Q_31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | S_1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | S_2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | S_3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 117.5832 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.548 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.721 | 0 | 21.965 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 117.5832 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.548 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.721 | 0 | 21.965 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | О_16 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | О_17 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | О_18 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | Q_15 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | Q_16 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | Q_17 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | Q_18 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | Q_19 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | Q_20 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Q_21 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_22 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_23 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_24 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_25 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | Q_32 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | R_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.965 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | R_9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | R_10 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_11 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_12 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_13 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_14 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_15 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_16 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_17 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_18 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_19 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | R_20 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_21 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_22 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_23 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | R_24 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_4 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_5 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_6 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_7 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_8 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_9 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_10 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_12 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_13 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_14 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_15 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_16 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | S_17 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | S_18 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | S_19 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_20 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_21 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | S_22 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | S_23 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_24 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_25 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_26 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_27 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_28 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_29 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_30 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_31 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_32 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | S_33 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | S_34 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | S_35 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | S_36 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_37 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_38 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | S_39 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | S_40 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | S_41 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_42 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | S_43 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | S_44 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | S_45 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | S_46 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | S_47 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | S_48 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | S_49 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_50 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | S_51 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | S_52 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_53 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_54 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_55 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | S_56 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_62 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | Т_1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | Т_3 | 0 | 0 | 4.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_11 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Т_12 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | Т_13 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Т_14 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Т_15 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | Т_16 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_17 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | R_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | Т_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0.57 | 0 | 1.05 | 6.395 | 1.244 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.57 | 0 | 1.05 | 6.195 | 1.244 | 0 | 7
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | О_15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | P_1 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 1.244 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | S_57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | S_58 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | S_59 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | S_60 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | S_61 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | Т_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | Т_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | Т_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | Т_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | Т_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | Т_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия; | [12 empty] | Мвар – мегавольт-ампер реактивный; | [6 empty] | Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
г. – город; | [12 empty] | МКП – механическая коробка передач; | [6 empty] | МКП – механическая коробка передач;
кВ – киловольт; | [12 empty] | мм. – миллиметр; | [6 empty] | мм. – миллиметр;
кг. – килограмм; | [12 empty] | НД – нет данных; | [6 empty] | НД – нет данных;
КЛ – кабельная линия; | [12 empty] | НДС ̶ налог на добавленную стоимость; | [6 empty] | НДС ̶ налог на добавленную стоимость;
КНС – комплексная насосная станция; | [12 empty] | п. – поселок; | [6 empty] | п. – поселок;
л.с. – лошадиная сила; | [12 empty] | ПС – подстанция; | [6 empty] | ПС – подстанция;
ЛПХ – Лесо-промышленное хозяйство; | [12 empty] | РУ – распределительное устройство; | [6 empty] | РУ – распределительное устройство;
ЛЭП – линия электропередач; | [12 empty] | ТП – трансформаторная подстанция; | [6 empty] | ТП – трансформаторная подстанция;
м. – метр; | [12 empty] | ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; | [6 empty] | ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
МВ – мегаватт; | [12 empty] | шт. – штук. | [6 empty] | шт. – штук.
МВ×А – мегавольт-ампер;

## источники финансирования
Приложение № 13
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________________ № _________
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля»
Свердловская область
млн. рублей
N п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого
|  | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | план
1 | 2 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе: |  | 13.034 | 60.193 | 75.01 | 78.112 | 75.992 | 80.155 | 382.496
I | Собственные средства всего, в том числе: | 13.034 | 60.193 | 75.01 | 78.112 | 75.992 | 80.155 | 382.496
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 6.555 | 18 | 38.241 | 41.343 | 39.223 | 43.386 | 186.748
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 6.555 | 18 | 38.241 | 41.343 | 39.223 | 43.386 | 186.748
1.1.1.1 | оказания услуг по передаче электрической энергии | 6.555 | 18 | 38.241 | 41.343 | 39.223 | 43.386 | 186.748
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 6.479 | 34.702 | 36.769 | 36.769 | 36.769 | 36.769 | 188.257
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 6.479 | 34.702 | 36.769 | 36.769 | 36.769 | 36.769 | 188.257
1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 6.479 | 34.702 | 36.769 | 36.769 | 36.769 | 36.769 | 188.257
1.2.2 | прочая текущая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 7.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.491
1.4.1 | средства от эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 7.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.491
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Список используемых сокращений:
млн. рублей ̶ миллион рублей.
НДС ̶ налог на добавленную стоимость;