## Лист1
Месяц | Заявки на ТП (шт.) и объем мощности |  | Заключено договоров (шт.) и объем мощности |  | Кол-во выполненных присоединений (шт.) | Аннулированные заявки (шт.)
| количество | мощность, кВт | количество | кВт
январь | 10 | 150 | 6 | 145 | 6 | 2
февраль | 6 | 987.6 | 7 | 105 | 0 | 4
март | 14 | 558 | 7 | 319 | 5 | 0
апрель | 5 | 75 | 5 | 295 | 6 | 2
май | 19 | 464 | 12 | 180
общее | 54 | 2234.6 | 37 | 1044 | 17 | 8
Январь 2021 год
№ п/п | ФИО Заявителя (Наименовние ЮЛ, ФИО уполномоченного представителя) | Наименование | Адрес ЭПУ | Заявка №, | Договор
|  | ЭПУ |  | Дата |  |  | напряжение | мощность
[5 empty] | № | Дата | кВт | кВ
1 | Тараньжина Нина Михайловна | ВРУ 0,38 кВ жилого дома | Свердловская обл.Шалинскии ра. п.Колпаковка, ул. Клубная 7 | 2021-01-03 | 001/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
2 | Абасов Александр Абисович | ВРУ 0,38 кВ жилого дома | Свердловская область шалинский район улица Рабочая дом38 | 2021-01-11 | 002/02-21 | Технологическое присоединение завершено. Ожидание подписания со стороны пользователя. | 15 | 0.38
3 | Кинёв Александр Васильевич | ВРУ 0,38 кВ Нежилое помещение в капитальном строении | 623030, Свердловская область Шалинский район пгт. Шаля ул. Орджоникидзе дом 55 | 2021-01-12 | 003/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 10 | 0.38
4 | Бачурин Валерий Леонидович | ВРУ 0,38 кВ. увеличение объема мощности переход с 220 В на 380 В | Свердловская обл. Шалинский район Шаля ул. Льва Асламова, д.20 | 2020-01-21 | 004/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
5 | Перина Вера Кеприяновна | ВРУ 0,38 кВ (установка котла) | Свердловская область, пос. Шаля, ул. Сосновый бор, д. 1, кв. 2 | 2020-01-22 | 005/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
6 | Тимофеева Лариса Александровна | ВРУ 0,38 кВ участка | Свердловская область, шалинский городской округ, пг.т.Шаля ул. Орджоникидзе, без номера, 14 метров на юго-восток от ориентира дома № 18А ул.Орджоникидзе. КН 66:31:2201002:598 | 2020-01-24 | 006/02-21 | Технологическое присоединение завершено. Ожидание подписания со стороны пользователя. | 15 | 0.38
7 | Попова Светлана Александровна | ВРУ 0,38 кВ жилого дома | Свердловская обл. Шалинский р.пл. Колпаковка, ул. Привокзальная, 21, КН 66-66-16/663/2012-384 | 2020-01-25 | 007/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 15 | 0.38
8 | Нестерова Светлана Петровны | ВРУ 0,22 кВ жил дома (установка эл котла) | 623030, Свердловская область, Шалинский район, п. Шаля, ул. Бебеля, д 30 | 2021-01-26 | 008/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.22
9 | Косотурова Марина Валерьевна | ВРУ 0,38 кВ жил дом (установка эл котла) | 623030, Свердловская обл.,Шалинский р-н.,пгт.Шаля ул.Чкалова д.110 | 2021-01-26 | 009/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 20 | 0.38
10 | Косотурова Марина Валерьевна | ВРУ 0,38 кВ жил дом (установка эл котла) | 623030, Свердловская обл.,Шалинский р-н.,пгт.Шаля ул.Чкалова д.110 | 2021-01-28 | 010/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
Февраль 2021 года
11 | Богатырева Галина Ивановна | ВРУ 0,38 кВ нежилого здания | 623030, Свердловская обл. Шалинский р-н П. Сарга ул Бажова д 10, Кадастровый номер/номер договора купли-продажи 66:31:2401001:61 | 2021-02-04 | 011/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.22
12 | Лузгин Сергей Васильевич | ВРУ 0,22 кВ жилого дома (установка эл котла) | 623030, Свердловская обл. Шалинский р-н, Шаля улица Серова 13, Кадастровый номер/номер договора купли-продажи 66:31:2201007:676 | 2021-02-04 | 012/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.22
13 | ООО Вертикаль Урал. Чирков Антон Игоревич | ВРУ 0,38 кВ хозяйственного строения | 620000, Свердловская обл, Шалинский г.о., п. Сабик, ул. Таежная | 2020-02-09 | 013/01-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 15 | 0.38
14 | ООО Вертикаль Урал. Чирков Антон Игоревич | ВРУ 0,38 кВ жилого дома | 620000, Свердловская обл, Шалинский городской округ, поселок Илим, ул. Мира (Строительство многофункциональной опоры) | 2021-02-09 | 014/01-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 15 | 0.38
15 | ООО "Джи Паудерс" | ВРУ 6 кВ здания корпуса сборочного цеха | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный , ул. Пушкина д. 1А | 2020-12-10 | 015/01-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 675 | 6
16 | МУП Водоканал | две КЛ 0,38 кВ к канализационной насосной станции № 5 | г. Екатеринбург, переулок 1-й Системный, 2/1, кадастровый номер земельного участка 66:41:513037:1734. | 2021-02-20 | 016/01-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 252.6 | 0.38
март 2021
17 | Кинёв Александр Васильевич | ВРУ 0,38 кВ Нежилое помещение в капитальном строении | 623030, Свердловская область Шалинский район пгт. Шаля ул. Орджоникидзе дом 55 | 2021-03-01 | 017/02-21 | Технологическое присоединение завершено. Ожидание подписания со стороны пользователя. | 10 | 0.38
18 | Пьяных Марина Викторовна | ВРУ 0,38 кВ жилого дома | Свердловская область Шалинский район, п. Сабик ул. Комсомольская 44 | 2021-03-04 | 018/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
19 | Горбачев Сергей Борисович | жилой дом | Шалинский район, п. Сабик, ул. Нагорная, дом № 10, КН 66:31:2501003:73 | 2021-03-05 | 019/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
20 | Головатая Н.А. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, поселок Илим, улица Молодежная, дом 4, КН 66:31:1101001:244 | 2021-03-09 | 020/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
21 | ООО "Шалинское районное потребительское общество" Маркова | Капитальные объекты на земельном участке | Свердловская область пгт Шаля ул. Строителей 2 | 2021-03-09 | 021/01-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 149 | 0.38
22 | Чудинов А.С. | квартира | Свердловская область Шалинскии район п.Колпаковка ул.Новая д, 3кв-1 | 2021-03-12 | 022/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
23 | Вербина Т.А. | СНТ "Зарченое" | Свердловская область, п. Верх-Нейвинский СНТ "Заречное" | 2021-03-15 | 023/01-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 100 | 6000
24 | Кочнов И.В. | земельный учасок | Свердловская область, Шалинский городской округ, рп Шаля , ул. Горького дом 14 | 2021-03-16 | 024/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 14 | 0.38
25 | Урюпина А.А. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, п. Шаля ул. Парижской Коммуны д.4 | 2021-03-17 | 025/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
26 | Харитонов П.В. | СНТ "Орбита" | Свердловская область.г.Екатеринбург,район Новосвердловской ТЭЦ,СНТ "Орбита" | 2021-03-20 | 026/01-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 150 | 0.38
27 | Азанова Т.Н. | Жилой дом (электрокотел) | Свердловская обл.,п Шаля ул.Серова д 27 | 2021-03-20 | 027/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 15 | 0.22
28 | Пантелеев Юрий Владимирович | Жилой дом (электрокотел) | Свердловская обл. Шалинский район п. Колпаковка ул. Юбилейная д. 18 | 2021-03-26 | 028/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.22
29 | Кузьминых О.Л. | Жилой дом | Свердловская область, Шалинский Г.О., пос. Шаля, улица Мира д.37, КН 66:31:2201004:81 | 2021-03-29 | 029/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 15 | 0.38
30 | Ганьжин А.Н. | Жилой дом | Свердловская область Шалинский район, ул. Ясная, д. 16 | 2021-03-30 | 030/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 15 | 0.38
апрель 2021 года
31 | Ганьжина Людмила Андреевна | жилой дом | Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Парковая, 1В | 2021-04-01 | 031/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 15 | 0.38
32 | Григорьев Андрей Васильевич | Жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, рп. Шаля, ул. Ст .Разина, дом 43 | 2021-04-02 | 032/02-21 | Истек срок оплаты. Заявка закрыта | 15 | 0.38
33 | Устинович Г.И. | Жилой дом | 623030, Свердловская область. Шалинский городской округ, п.г.т. Шаля, улица Ясная 17. 66:31:2201002:488 | 2021-04-05 | 033/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
34 | Долматов А.Н. | жилой дом (электрический котел) | Свердловская обл. Шалинский ГО п. Колпаковка ул. Юбилейная д. 18 | 2021-04-10 | 034/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
35 | Телепов Владимир Васильевич | Жилой дом | Свердловская область, Шалинский ГО, п.г.т. Шаля, ул. Серова, д.20, КН 66:31:2201007:276 | 2021-04-27 | 035/02-21 | Ожидание подписания договора на технологическое присоединение со стороны пользователя и оплаты счета. | 15 | 0.38
май 2021 года
36 | АО "УЗГА" | ТП 1754, увеличение мощности | г. Екатеринбург ул. Бахчиванджи 2Г | 2021-05-03 | 036/01-21 | Время оплаты истекло. Заявка закрыта | 200 | 6
37 | Федоренко И.Т. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский ГО, п.г.т. Шаля, ул. Ленина, дом. 167 | 2021-05-11 | 037/02-21 | По заявке появились замечания. Время истекло | 14 | 0.38
38 | Ячменев Г.А. | нежилое здание | Свердловская область, Шалинский ГО, п.г.т. Шаля, ул. Ленина, д.1в | 2021-05-12 | 038/02-21 | Время оплаты истекло. Заявка закрыта | 15 | 0.38
39 | Плешивых Н.Н. | квартира | Свердловская область, Шалинский ГО, п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, д.28 кв.1 | 2021-05-12 | 039/02-21 | Технологическое присоединение завершено. Ожидание подписания со стороны пользователя. | 15 | 0.38
40 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Шалинского городского округа Детско-юношеская спортивная школа, Тепляков | Земельный участок со строениями | Свердловская область, Шалинский ГО, п.г.т. Шаля, ул. Калинина, д. 62 "Б", КН 66:31:2201003:604 | 2021-05-14 | 040/01-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
41 | Тихонова Татьяна Анатольевна | Строительная площадка | Свердловская область Шалинский ГО, п.г.т. Шаля ул. Юбилейная 19 | 2021-05-14 | 041/02-21 | По заявке появились замечания. Время истекло | 15 | 0.38
42 | Головатый И.А. | жилой дом | Свердловская область Шалинский ГО, пос. Илим, ул.Молодежная, д.3 | 2021-05-20 | 042/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
43 | Соколов В.Н. | жилой дом | Свердловская область Шалинский ГО, пос. Илим, ул.Молодежная, д.2 | 2021-05-20 | 043/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
44 | Кадырова И.А. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский ГО, пос. Сабик, пер. Нагорный, б/н, 55м на северо-запад от дома №8 по переулку Нагорный | 2021-05-20 | 044/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
45 | Данилов | жилой дом | Свердловская область, Шалинский ГО, п. Колпаковка, ул. Молодежная 7 кв 1 | 2021-05-20 | 45/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
46 | Дильман | Жилой дом | Свердловская область, Шалинский ГО, п. Колпаковка ул. Молодежная 5-1 | 2021-05-20 | 046/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
47 | Джураев | Земельного участка | Свердловская область, г. Екатеринбург, КН 66:41:0511021:525 | 2021-05-20 | 047/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
48 | Мышкин | ВРУ 0,38 кВ земельного участка | Свердл. обл. пгт Шаля ул. Сосновый бор б/н (20 метров на северо-восток от дома № 16 по ул. Сосновый бор) КН 66:31:2201005:150 | 2021-05-24 | 048/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
49 | Крецу | Нежилое помещение в капитальном строении | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27, отм. -4,400 | 2021-05-25 | 049/02-21 | По заявке появились замечания. Время истекло. Заявка закрыта | 40 | 0.38
50 | Гумарова | Жилой дом | Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Зеленоборский-1, дом 86, КН 66:41:0511021:3484 | 2021-05-27 | 050/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
51 | СидоренкоР.Н. | Жилой дом | Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Зеленоборский-1, дом 57, КН 66:41:0511021:588 | 27.05.2021 | 051/02-21 | Договор со стороны пользователя подписан. Оплата по Договору на технологическое присоединение получена, начата процедура технологического присоединения. | 15 | 0.38
52 | Сидоренко Р.Н. | Жилой дом | Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Зеленоборский-1, дом 57, КН 66:41:0511021:588 | 27.05.2021 | 052/05-21 | Ожидание подписания договора на технологическое присоединение со стороны пользователя и оплаты счета. | 15 | 0.22
53 | Бачурин Е.В. | земельный участок | Свердловская область Шалинский ГО п.г.т. Шаля ул. Юбилейная 30 | 27.05.2021 | 053/02-21 | Ожидание подписания договора на технологическое присоединение со стороны пользователя и оплаты счета. Время оплаты истекло. Заявка закрыта | 14 | 0.38
54 | Тихонова | земельный участок | Свердловская область Шалинский ГО п.г.т. Шаля ул. Юбилейная 19 | 27.05.2021 | 054 | Технологическое присоединение завершено. Ожидание подписания со стороны пользователя. | 15 | 0.38
464