**План график**

**Отключений электрической энергии на июнь 2025 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время отключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 02-04 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер 0,4 кВ. Железнодорожная;  Фидер 0,4 кВ Школа;  Фидер 0,4 кВ Котельная | Ремонт КТП № 6 Школа | Шалинский МО, п. Колпаковка |
| 03-06 Июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер НОВ | Расчистка охранной зоны  ВЛ 6 кВ | Екатеринбургский ГО |
| 05 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер 0,4 кВ Ильича;  Фидер 0,4 кВ Солнечная;  Фидер 0,4 кВ 8 Марта | Ремонт ТП № 3 Солнечная | Шалинский МО, п. Сабик |
| 06 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер ЛПХ Илим | Ремонт КТП № 8 | Шалинский МО, п. Илим |
| 09-11 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер 0,4 кВ Школа-центр Надежда;  Фидер 0,4 кВ Г. Селетовой-Калинина. | Ремонт КТП № 7, КТП № 6 | Шалинский МО, п. Илим |
| 16-18 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер 0,4 кВ Кирова:  Фидер 0,4 кВ Культуры;  Фидер 0,4 кВ Пушкина;  Фидер 0,4 кВ Коммуны | Ремонт КТП № 5, КТП № 2 | Шалинский МО, п. Илим |
| 19 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер 0,4 кВ Ангар;  Фидер 0,4 кВ Привокзальная | Ремонт ТП № 1 Ангар | Шалинский МО, п. Сабик |
| 20 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер 0,4 кВ № 1, № 2 Быт | Ремонт ТП № 1 Автобаза | Шалинский МО, п. Колпаковка |
| 23-25 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер 0,4 кВ Юбилейная,  Фидер 0,4 кВ Запрудная,  Фидер 0,4 кВ Больница | Ремонт КТП № 9 Больница | Шалинский МО, п. Колпаковка |
| 23-27 Июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер Заповедник 1 | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Сысертьский МО |
| 26 июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер 0,4 кВ Администрация, Школа, Гараж | Ремонт КТП Чусовое | Шалинский МО |

При неблагоприятных погодных условиях, работы переносятся.

Инженер ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Н. Шульгин